ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 5 июня 2019 г. |  | № | 75/312-6 |
| --- | --- | --- | --- |

г. Горно-Алтайск

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 8 сентября 2019 года

В соответствии со статьей 15 Закона Республики Алтай от 25 июня 2012 года № 35-РЗ «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай» Избирательная комиссия Республики Алтай

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 8 сентября 2019 года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель Избирательной комиссии Республики Алтай | Д.Ю. Степанов |
| --- | --- |
| Секретарь Избирательной комиссии Республики Алтай | Д.В. Черкасов |

|  | Приложение к постановлению Избирательной комиссии Республики Алтай от 5 июня 2019 г. № 75/312-6 |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 8 сентября 2019 года

| Принятие Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай решения о назначении выборов | - 4 июня 2019 года |
| --- | --- |
| Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов | - 5 июня 2019 года |
| День голосования | - 8 сентября 2019 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Избирательные участки. Списки избирателей |
| 1. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, в труднодоступных и отделенных местностях (ч. 2 ст. 20 Закона Республики Алтай от 25 июня 2012 года № 35-РЗ «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай» (далее – Закон) | Не позднее 8 августа 2019 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, в труднодоступных и отделенных местностях (ч. 4 ст. 20 Закона) | Не позднее чем через 2 дня после их образования | Главы местных администраций муниципальных районов, городского округа |
|  | Опубликование списков избирательных участков, участков референдума с указанием их границ (если избирательный участок, участок референдума образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок, участок референдума образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования (п. 7 ст. 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) | Не позднее 29 июля 2019 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Главы местных администраций муниципальных районов, городского округа |
|  | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещается информация, выполненная крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля (ч. 9 ст. 55 Закона) | По отдельному плану | Избирательная комиссия Республики Алтай совместно с территориальными избирательными комиссиями |
|  | Определение избирательных участков, для которых изготавливаются специальные трафареты, в том числе, с применением рельефно-точечного шрифта Брайля (ч. 3 ст. 56 Закона) | По отдельному плану | Избирательная комиссия Республики Алтай совместно с территориальными избирательными комиссиями |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей (ч. 6 ст. 21 Закона) | Сразу после назначения дня голосования или после формирования участковых избирательных комиссий | Главы местных администраций муниципальных районов, городского округа, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | С 24 июля по 4 сентября 2019 года (не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковую избирательную комиссию | С 28 августа по 4 сентября 2019 года (не ранее чем за 10 дней и не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Реализация избирателем права оформить специальное заявление о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковой избирательной комиссии по месту жительства | С 5 сентября и не позднее 14 часов 7 сентября 2019 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства и не имели возможности подать заявление в соответствии с пунктами 8, 9 настоящего Календарного плана |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку с использованием ГАС «Выборы» (ч. 2 ст. 21 Закона) | Не позднее 27 августа 2019 года (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания (ч. 4 ст. 22 Закона) | Не позднее 14 часов 7 сентября 2019 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
|  | Составление списка избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (ч. 5 ст. 21 Закона) | Не позднее 7 сентября 2019 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным на территории воинской части (ч. 4 ст. 21 Закона) | Не позднее 28 августа 2019 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям (ч. 9 ст. 21 Закона) | Не позднее 28 августа 2019 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения (ч. 1 ст. 23 Закона) | С 28 августа 2019 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | Участковые избирательные комиссии |
|  | Уточнение списков избирателей (ч. 12 ст. 21 Закона) | С 28 августа 2019 года и до окончания времени голосования (за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии (ч. 10 ст. 21 Закона) | 7 сентября 2019 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 2. Избирательные комиссии |
|  | Принятие решений о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | До 14 июля 2019 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Опубликование сообщений о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий в государственных или муниципальных средствах массовой информации и размещение на официальных сайтах избирательных комиссий (при их наличии) | Незамедлительно после принятия решения о сборе предложений | Территориальные избирательные комиссии, Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Размещение сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий на официальном сайте Избирательной комиссии Республики Алтай | Не позднее чем через три дня со дня принятия решений территориальных избирательных комиссий о сборе предложений | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | С 19 июля по 8 августа 2019 года (не ранее чем за 50 дней до дня голосования и не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Политические партии и их структурные подразделения, иные общественные объединения и их структурные подразделения, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, представительные органы муниципальных образований |
|  | Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | С 19 июля по 8 августа 2019 года (не ранее чем за 50 дней до дня голосования и не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Принятие решений о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий | Не позднее 23 августа 2019 года (не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 23 августа 2019 года (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| 3. Выдвижение и регистрация кандидатов |
|  | Составление, публикация в региональных государственных периодических печатных изданиях и размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, а также направление указанного списка в Избирательную комиссию Республики Алтай (ч. 1 ст. 24 Закона) | Не позднее 9 июня 2019 года (не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Алтай |
|  | Определение и обнародование числа лиц (в абсолютном выражении), которое необходимо для поддержки выдвижения кандидата, а также числа муниципальных образований (в абсолютном выражении) (ч. 6 ст. 26 Закона) | Не позднее 9 июня 2019 года (не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Выдвижение кандидата (ч. 1 ст. 25 Закона) | С 5 июня 2019 года (со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Политические партии, региональные отделения политических партий |
|  | Представление в Избирательную комиссию Республики Алтай заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов о выдвижении кандидата (ч. 7-9.1, 10-12 ст. 25 Закона) | Не позднее 25 июня 2019 года (не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Кандидаты либо иные лица в случаях, когда кандидат болен, является инвалидом, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых |
|  | Выдача кандидату подтверждения получения документов о выдвижении в письменной форме (ч. 14 ст. 25 Закона) | Незамедлительно после приема документов | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Выдача кандидату письменного разрешения на открытие специального избирательного счета кандидата (ч. 14 ст. 25 Закона) | Незамедлительно после приема документов о выдвижении кандидата | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата (ст. 26, ч. 2-4 ст. 27 Закона) | Со дня выдвижения кандидата, после изготовления листов поддержки кандидата | Кандидаты |
|  | Представление в Избирательную комиссию Республики Алтай документов, необходимых для регистрации кандидата, вместе с листами поддержки кандидата (ч. 2-3ст. 27 Закона) | Не ранее 14 июля и не позднее 24 июля 2019 года до 18.00 по местному времени (не ранее чем за 55 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования - до 18 часов по местному времени) | Кандидаты |
|  | Опубликование в региональном государственном периодическом печатном издании или размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Республики Алтай в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата (ч. 6 ст. 27 Закона) | В течение трех дней со дня представления кандидатом указанного списка | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Выдача кандидату подтверждения в письменной форме о приеме листов поддержки кандидата, документов для регистрации кандидата (ч. 5 ст. 27 Закона) | При приеме документов для регистрации кандидата | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Направление представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах, о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в соответствующие органы (ч. 2 ст. 28 Закона) | Сразу после представления кандидатом документов, необходимых для выдвижения и регистрации | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона, Закона, соблюдение требований федерального закона к представлению сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а также достоверности сведений о депутатах представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах главах муниципальных образований, указанных в листах поддержке кандидата, подписей, содержащихся в листах поддержки кандидата (ч. 1 ст. 29 Закона) | В течение 10 дней со дня представления кандидатом листов поддержки кандидата, иных необходимых для выдвижения и регистрации кандидата документов | Избирательная комиссия Республики Алтай, соответствующие органы, участвующие в проверке |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки листов поддержки кандидата (ч. 9 ст. 28 Закона) | Не менее чем за 2-ое суток до дня заседания Избирательной комиссии Республики Алтай, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Извещение кандидата о результатах проверки документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидата (ч. 10 ст. 28 Закона) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Реализация права кандидата на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, представленные в Избирательную комиссию Республики Алтай (ч. 10 ст. 28 Закона) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания Избирательной комиссии Республики Алтай, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо принятие мотивированного решения об отказе в его регистрации (ч. 1 ст. 29 Закона) | В течение 10 дней со дня представления кандидатом документов, необходимых для регистрации | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (ч. 2 ст. 29 Закона) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Избирательная комиссия Республики Алтай |
| 4. Статус кандидата |
|  | Представление документов для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам в случае его назначения (ч. 1, 5 ст. 34 Закона) | Одновременно с предоставлением документов для выдвижения кандидата или после выдвижения кандидата | Кандидат |
|  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам (ч. 4 ст. 34 Закона) | В течение 3 дней со дня представления необходимых документов | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Представление в Избирательную комиссию Республики Алтай заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (ч. 2 ст. 31 Закона) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение доверенных лиц кандидата (ч. 1 ст. 33 Закона) | После выдвижения кандидата | Кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата (ч. 1 ст. 33 Закона) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры (ч. 1 ст. 35 Закона) | Не позднее 2 сентября 2019 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования), а при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее 6 сентября 2019 года (не позднее чем за один день до дня голосования) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутого кандидата (ч. 2 ст. 35 Закона) | Не позднее 2 сентября 2019 года (не позднее чем за пять дней до дня голосования) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, снявшего свою кандидатуру (отозванного избирательным объединением) (ч. 1 ст. 35 Закона) | Не позднее чем в трехдневный срок, а за 3 и менее дня до дня голосования - в течение суток | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Представление в Избирательную комиссию Республики Алтай письменного заявления об отзыве кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации при наличии вынуждающих обстоятельств, указанных в ч. 7 ст. 29 Закона (ч. 6 ст. 29 Закона) | Не позднее 6 сентября 2019 года (не позднее чем за один день до дня голосования) | Зарегистрированный кандидат |
|  | Назначение в Избирательную комиссию Республики Алтай члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса (ч. 1 ст. 12 Закона) | Со дня представления документов для регистрации | Кандидат |
|  | Назначение в территориальные и участковые избирательные комиссии по одному члену комиссии с правом совещательного голоса (ч. 1 ст. 12 Закона) | После регистрации кандидата | Зарегистрированный кандидат |
|  | Назначение наблюдателей (ч. 9 ст. 18 Закона) | После регистрации кандидата | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Республики Алтай |
|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка назначенных наблюдателей (ч. 10.1 ст. 18 Закона) | Не позднее 4 сентября 2019 года (не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Республики Алтай |
|  | Представление в участковую избирательную комиссию направления наблюдателя (ч. 11 ст. 18 Закона) | 7 сентября 2019 года либо 8 сентября 2019 года (в день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) | Наблюдатель |
| 5. Информирование избирателей и предвыборная агитация |
|  | Размещение информации о зарегистрированных кандидатах и сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением (ч. 4 ст. 29 Закона) | Не позднее 28 августа 2019 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Агитационный период для избирательного объединения (ч. 1 ст. 41 Закона) | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата и до 00.00 часов 7 сентября 2019 года | Избирательные объединения |
|  | Агитационный период для кандидата (ч. 1 ст. 41 Закона) | Со дня представления кандидатом в Избирательную комиссию Республики Алтай заявления о согласии баллотироваться и до 00.00 часов 7 сентября 2019 года | Кандидат |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (ч. 2 ст. 41 Закона) | С 10 августа 2019 года (за 28 дней до дня голосования) и до 00.00 часов 7 сентября 2019 года | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются государственные органы и организации Республики Алтай, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Алтай на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) субъекта (субъектов) Российской Федерации (п. 10 ст. 47 Федерального закона) | Не позднее 10 июня 2019 года (не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Орган исполнительной власти Республики Алтай |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 Федерального закона, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований (п. 11 ст. 47 Федерального закона) | Не позднее 10 июня 2019 года (не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Орган местного самоуправления |
|  | Представление в Избирательную комиссию Республики Алтай перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий (ч. 4 ст. 39 Закона) | Не позднее 15 июня 2019 года (не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай |
|  | Опубликование перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий (ч. 3 ст. 39 Закона) | Не позднее 20 июня 2019 года (не позднее чем на пятнадцатый день после официального опубликования решения о назначении выборов) | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Опубликование информации об общем объеме печатной площади, которую редакция регионального государственного периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации (ч. 2 ст. 44 Закона) | Не позднее 5 июля 2019 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Редакция регионального государственного периодического печатного издания |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов (ч. 8 ст. 42 Закона) | Не позднее 5 июля 2019 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Представление в Избирательную комиссию Республики Алтай сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании (ч. 8 ст. 42 Закона) | Не позднее 5 июля 2019 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов (ч. 10 ст. 46 Закона) | Не позднее 5 июля 2019 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в Избирательную комиссию Республики Алтай сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) (ч. 10 ст. 46 Закона) | Не позднее 5 июля 2019 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени (дата и время выхода в эфир) на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания и бесплатной печатной площади в региональных периодических печатных изданиях между зарегистрированными кандидатами (ч. 10 ст. 43, ч. 3 ст. 44 Закона) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 8 августа 2019 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия Республики Алтай с участием представителей региональных государственных организаций телерадиовещания, редакций региональных государственных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени, платной печатной площади между зарегистрированными кандидатами (ч. 13, 14 ст. 43, ч. 6, 7 ст. 44 Закона) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 8 августа 2019 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания |
|  | Сообщение организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени, печатной площади после проведения жеребьевки (ч. 15 ст. 43, ч. 8 ст. 44 Закона) | Не позднее чем за 5 дней до выхода в эфир, публикации (если выход в эфир должен состояться менее чем через 5 дней – в день проведения жеребьевки) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в Избирательную комиссию Республики Алтай данных учета объемов и стоимости предоставленных зарегистрированным кандидатам эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (ч. 10 ст. 42 Закона) | Не позднее 18 сентября 2019 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных и сетевых изданий (независимо от формы собственности), предоставившие зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями (ч. 6 ст. 45 Закона) | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, указанных в ч. 3 и 4 ст. 45 Закона |
|  | Уведомление в письменной форме Избирательной комиссии Республики Алтай о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям (ч. 4 ст. 45 Закона) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в ч. 3 и 4 ст. 45 Закона |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату, избирательному объединению помещения для встреч с избирателями (ч. 5 ст. 45 Закона) | В течение двух суток с момента получения уведомления | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с выборами (ч. 2 ст. 45 Закона, пп. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 18 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | В течение трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия (а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за 5 дней до дня проведения - в день получения) | Орган исполнительной власти Республики Алтай, орган местного самоуправления |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 6 ст. 46 Закона) | Не позднее 8 августа 2019 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») (ч. 3 ст. 38 Закона) | В период с 3 по 8 сентября 2019 года включительно (в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования) | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Запрет рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (ч. 4 ст. 47 Закона) | 7 и 8 сентября 2019 года (в день голосования и в день, предшествующий дню голосования) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, кандидаты, избирательные объединения, их доверенные лица и уполномоченные представители, организации, учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами органов управления которых являются указанные лица и организации и иные лица, осуществляющие рекламную деятельность |
|  | Подача заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в частях 1.2, 6, 15.1 статьи 18 Закона (ч. 15.2 ст. 18 Закона) | Не позднее 4 сентября 2019 года (не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования) | Редакции средств массовой информации |
| 7. Финансирование выборов |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов (ч. 1 ст. 48 Закона) | Не позднее 14 июня 2019 года (не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Министерство финансов Республики Алтай |
|  | Распределение средств на подготовку и проведение выборов |
|  | территориальным избирательным комиссиям | По отдельному плану | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | участковым избирательным комиссиям | По отдельному плану | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств республиканского бюджета Республики Алтай, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 12 ст. 48 Закона) | Не позднее 18 сентября 2019 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в Избирательную комиссию Республики Алтай отчета о поступлении и расходовании средств республиканского бюджета Республики Алтай, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 12 ст. 48 Закона) | Не позднее 8 октября 2019 года (не позднее чем через 30 дней со дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай финансового отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 12 ст. 48 Закона) | Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Открытие специального избирательного счета кандидата для финансирования избирательной кампании (ч. 1 ст.50 Закона) | В период после письменного уведомления Избирательной комиссии Республики Алтай о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
|  | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением требований чч. 1 и 2 ст. 51 Закона, либо в размерах, превышающих установленный максимальный размер пожертвований (ч. 4 ст. 51 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
|  | Перечисление в доход республиканского бюджета Республики Алтай пожертвований, внесенных анонимными жертвователями (ч. 5 ст. 51 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
|  | Представление сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств (ч. 5 ст. 52 Закона) | Не реже одного раза в неделю, с 28 августа 2019 года - не реже одного раза в три операционных дня | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) |
|  | Предоставление по требованию Избирательной комиссии Республики Алтай, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и расходование этих средств (ч. 6 ст. 52 Закона) | В трехдневный срок, с 4 сентября 2019 года – немедленно | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования, а также размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (ч. 5 ст. 52 Закона) | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Представление в Избирательную комиссию Республики Алтай финансовых отчетов кандидата (ч. 2 ст. 52 Закона): |
|  | - первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидат |
|  | - итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Зарегистрированный кандидат |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования, а также размещение их на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 4 ст. 52 Закона) | В течение пяти дней со дня получения финансовых отчетов кандидатов | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам (ч. 1 ст. 53 Закона) | После дня голосования до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
|  | Перечисление в доход республиканского бюджета Республики Алтай денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов (ч. 1 ст. 53 Закона) | С 7 ноября 2019 года (по истечении 60 дней со дня голосования) | Филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) - держатели специального избирательного счета |
|  | Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных счетов, открытых для формирования избирательных фондов (ч. 6 ст. 50 Закона) | В день голосования 8 сентября 2019 года | Филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) - держатели специального избирательного счета |
| 8. Голосование и определение результатов выборов |
|  | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой (ч. 1 ст. 56 Закона) | Не позднее 8 августа 2019 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня (ч. 2 ст. 56 Закона) | Не позднее 12 августа 2019 года (не позднее чем за 26 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Утверждение числа избирательных бюллетеней (ч. 11 ст. 56 Закона) | Не позднее 10 августа 2019 года (не позднее чем за 28 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Осуществление закупки избирательных бюллетеней в полиграфической организации, определенной Правительством Российской Федерации, на основании решения Избирательной комиссии Республики Алтай (ч. 11 ст. 56 Закона) | По отдельному плану | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Определение порядка передачи и доставки избирательных бюллетеней (ч. 13 ст. 56 Закона) | По отдельному плану | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) (ч. 12 ст. 56 Закона) | Не позднее чем за 2 дня до получения бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Передача избирательных бюллетеней территориальным избирательным комиссиям (ч. 13 ст. 56 Закона) | В срок, установленный Избирательной комиссией Республики Алтай | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (ч. 13 ст. 56 Закона) | Не позднее 6 сентября 2019 года (не позднее чем за один день до дня голосования (досрочного голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования (ч. 2 ст. 58 Закона) | Не позднее 28 августа 2019 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования) | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение досрочного голосования избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в отдаленных или труднодоступных местностях (ст. 59 Закона) | Не ранее 18 августа 2019 года (не ранее чем за 20 дней до дня голосования) | Территориальные и участковые избирательные комиссии после согласования с Избирательной комиссией Республики Алтай |
|  | Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (ч. 1 ст. 59.1 Закона) | Не ранее 18 августа 2019 года (не ранее чем за 20 дней до дня голосования) | Территориальные и участковые избирательные комиссии после согласования с Избирательной комиссией Республики Алтай |
|  | Проведение голосования (ч. 1 ст. 58 Закона) | 8 сентября 2019 года с 8 до 20 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (ч. 3 ст. 60 Закона) | С 29 августа 2019 года до 14 часов местного времени 8 сентября 2019 года (в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | Избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования (ч. 2 ст. 62 Закона) | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение жалоб (заявлений) лиц, присутствовавших при подсчете голосов избирателей, поступивших до окончания подсчета голосов избирателей (ч. 24 ст. 62 Закона) | На итоговом заседании до подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (ч. 24 ст. 62 Закона) | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в ч. 6 ст. 18 Закона (ч. 27 ст. 62 Закона) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию (ч. 28 ст. 62 Закона) | Незамедлительно после подписания всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | Участковые избирательные комиссии |
|  | Предоставление второго экземпляра протокола для ознакомления лицам, указанным в части 6 статьи 18 Закона, вывешивание заверенной копии протокола для всеобщего ознакомления (ч. 29 ст. 62 Закона) | После подписания протокола всеми членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Размещение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (п.4.10 Инструкции по размещению данных ГАС «Выборы» в сети Интернет, утв. Постановлением ЦИК РФ от 20.04.2016 № 4/33-7) | По мере их введения в ГАС «Выборы», но не позднее 10 сентября 2019 года (не позднее чем через одни сутки со дня голосования) | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территории и подписание протокола об итогах голосования и сводной таблицы (ч. 1, 7 ст. 63 Закона) | Не позднее 10 сентября 2019 года (не позднее чем на 3-й день со дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай (ч. 1 ст. 64 Закона) | Не позднее 16 сентября 2019 года (не позднее чем через 7 дней после дня голосования) | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, признанного избранным Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай, о результатах выборов (ч. 13 ст. 64 Закона) | Незамедлительно после определения результатов выборов | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Представление в Избирательную комиссию Республики Алтай копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, либо копии документа удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (ч. 13 ст. 64 Закона) | В пятидневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай | Зарегистрированный кандидат, избранный Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай |
|  | Регистрация избранного Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и выдача ему удостоверения об избрании | После выполнения требования части 13 статьи 64 Закона | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации (ч. 2 ст. 67 Закона) | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов (ч. 3 ст. 67 Закона) | Не позднее 8 октября 2019 года (не позднее чем через один месяц со дня голосования) | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Опубликование данных, содержащихся в протоколах всех комиссий соответствующего уровня об итогах голосования и о результатах выборов, и данные, содержащиеся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих избирательных комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих комиссиях (ч. 4 ст. 67 Закона) | Не позднее 8 октября 2019 года (не позднее чем через один месяц со дня голосования) | Избирательная комиссия Республики Алтай, территориальные избирательные комиссии |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай в «Вестнике Избирательной комиссии Республики Алтай» (ч. 4 ст. 67 Закона) | Не позднее 8 ноября 2019 года в течение двух месяцев со дня голосования | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Размещение в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов (ч. 4 ст. 67 Закона) | В течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Хранение, передача и уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | В соответствии со сроками, установленными законодательством | Избирательная комиссия Республики Алтай, территориальные избирательные комиссии |