ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 5 июня 2019 г. |  | № | 75/313-6 |
| --- | --- | --- | --- |

г. Горно-Алтайск

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Республики Алтай седьмого созыва
8 сентября 2019 года

В соответствии со статьей 26 Закона Республики Алтай от 24 июня 2003 года № 12-15 «О выборах депутатов Республики Алтай» Избирательная комиссия Республики Алтай

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Республики Алтай седьмого созыва
8 сентября 2019 года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель Избирательной комиссии Республики Алтай | Д.Ю. Степанов |
| --- | --- |
| Секретарь Избирательной комиссии Республики Алтай | Д.В. Черкасов |

|  | Приложение к постановлению Избирательной комиссии Республики Алтай от 5 июня 2019 г. № 75/313-6 |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Республики Алтай седьмого созыва

8 сентября 2019 года

| Принятие Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай решения о назначении выборов | - 4 июня 2019 года |
| --- | --- |
| Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов | - 5 июня 2019 года |
| День голосования | - 8 сентября 2019 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Избирательные участки. Списки избирателей |
| 1. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, в труднодоступных и отделенных местностях (п. 2 ст. 14 Закона Республики Алтай от 24 июня 2003 года № 12-15 «О выборах депутатов Республики Алтай» (далее – Закон) | Не позднее 8 августа 2019 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, в труднодоступных и отделенных местностях (п. 4 ст. 14 Закона) | Не позднее чем через 2 дня после их образования | Главы местных администраций муниципальных районов, городского округа |
|  | Опубликование списков избирательных участков, участков референдума с указанием их границ (если избирательный участок, участок референдума образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок, участок референдума образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования (п. 4 ст. 14 Закона) | Не позднее 29 июля 2019 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Главы местных администраций муниципальных районов, городского округа |
|  | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещается информация, выполненная крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля (п. 8.1 ст. 74 Закона) | По отдельному плану | Избирательная комиссия Республики Алтай совместно с территориальными избирательными комиссиями |
|  | Определение избирательных участков, для которых изготавливаются специальные трафареты, в том числе, с применением рельефно-точечного шрифта Брайля (п. 1.1 ст. 75 Закона) | По отдельному плану | Избирательная комиссия Республики Алтай совместно с территориальными избирательными комиссиями |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей (п. 6 ст. 15 Закона) | Сразу после назначения выборов или после формирования участковых избирательных комиссий | Главы местных администраций муниципальных районов, городского округа, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | С 24 июля по 4 сентября 2019 года (не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковую избирательную комиссию | С 28 августа по 4 сентября 2019 года (не ранее чем за 10 дней и не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Реализация избирателем права оформить специальное заявление о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковой избирательной комиссии по месту жительства | С 5 сентября и не позднее 14 часов 7 сентября 2019 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства и не имели возможности подать заявление в соответствии с пунктами 8, 9 настоящего Календарного плана |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку с использованием ГАС «Выборы» (п. 2 ст. 15 Закона) | Не позднее 27 августа 2019 года (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания (п. 5 ст. 16 Закона) | Не позднее 14 часов 7 сентября 2019 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
|  | Составление списка избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (п. 5 ст. 15 Закона) | Не позднее 7 сентября 2019 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным на территории воинской части (п. 4 ст. 15 Закона) | Не позднее 28 августа 2019 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям (п. 9 ст. 15 Закона) | Не позднее 28 августа 2019 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения (п. 1 ст. 23 Закона) | С 28 августа 2019 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | Участковые избирательные комиссии |
|  | Уточнение списков избирателей (п. 12 ст. 15 Закона) | С 28 августа 2019 года и до окончания времени голосования (за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии (п. 10 ст. 15 Закона) | 7 сентября 2019 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 2. Избирательные комиссии |
|  | Принятие решений о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | До 14 июля 2019 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Опубликование сообщений о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий в государственных или муниципальных средствах массовой информации и размещение на официальных сайтах избирательных комиссий (при их наличии) | Незамедлительно после принятия решения о сборе предложений | Территориальные избирательные комиссии, Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Размещение сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий на официальном сайте Избирательной комиссии Республики Алтай | Не позднее чем через три дня со дня принятия решений территориальных комиссий о сборе предложений | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | С 19 июля по 8 августа 2019 года (не ранее чем за 50 дней до дня голосования и не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Политические партии и их структурные подразделения, иные общественные объединения и их структурные подразделения, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, представительные органы муниципальных образований |
|  | Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | С 19 июля по 8 августа 2019 года (не ранее чем за 50 дней до дня голосования и не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Принятие решений о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий | Не позднее 23 августа 2019 года (не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 23 августа 2019 года (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| 3. Выдвижение и регистрация кандидатов |
|  | Составление, публикация в государственных периодических печатных изданиях и размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий и их соответствующих региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, а также направление указанного списка в Избирательную комиссию Республики Алтай (п. 2 ст. 32 Закона) | Не позднее 9 июня 2019 года (не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Алтай |
|  | Непосредственное выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам (самовыдвижение, выдвижение избирательным объединением) (ст. 37, 37.1, 38 Закона) | С 6 июня по 5 июля 2019 года (В течение 30 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Выдвижение списков кандидатов (ст. 39 Закона) | С 6 июня по 5 июля 2019 года (В течение 30 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Избирательные объединения |
|  | Выдача лицам, представившим документы, необходимые для выдвижения кандидата, списка кандидатов письменного подтверждения их получения (п. 7 ст. 40, п. 5 ст. 40.1 Закона) | Незамедлительно после приема документов | Избирательная комиссия Республики Алтай, окружная избирательная комиссия |
|  | Выдача разрешения на открытие специального избирательного счета кандидата (п. 4 ст. 67 Закона) | В течение трех дней после уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Окружная избирательная комиссия |
|  | Выдача разрешения на открытие специального избирательного счета избирательного объединения (п. 4 ст. 67 Закона) | В течение трех дней после заверения списка кандидатов и регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов либо об отказе в его заверении (п. 8 ст. 40 Закона) | В течение трех дней со дня представления документов | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении (п. 8 ст. 40 Закона) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов, списков кандидатов (ст. 44 Закона) | Со дня оплаты изготовления подписных листов | Граждане Российской Федерации, достигшие на момент сбора подписей возраста 18 лет и не признанные судом недееспособными |
|  | Представление в Избирательную комиссию Республики Алтай, окружную избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов вместе с подписными листами (ст. 45 Закона) | Не ранее 24 июня и не позднее 22 июля 2019 года до 18.00 по местному времени (не ранее чем за 75 дней и не позднее чем за 47 дней до дня голосования - до 18 часов по местному времени) | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Представление в Избирательную комиссию Республики Алтай краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования политической партии, выдвинувшей кандидата, список кандидатов, которое используется в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов, для согласования (п. 2 ст. 34 Закона) | Не позднее 8 августа 2019 года (Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Орган политической партии, выдвинувшей кандидата, список кандидатов |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования политической партии, общественного объединения, которое используется в избирательном бюллетене (п. 2 ст. 34 Закона) | Не позднее 8 августа 2019 года (Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Кандидат, выдвинутый непосредственно и указавший в заявлении о согласии баллотироваться свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, списка кандидатов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах (ст. 46 Закона) | В течение 10 дней со дня приема документов | Избирательная комиссия Республики Алтай, окружная избирательная комиссия |
|  | Извещение кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения о результатах проверки документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидата, списка кандидатов (п. 4 ст. 46 Закона) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Избирательная комиссия Республики Алтай, окружная избирательная комиссия |
|  | Реализация права кандидата, избирательного объединения на внесение уточнений и дополнений в документы (за исключением подписных листов), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации (п. 4 ст. 46 Закона) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола проверки листов поддержки кандидата (п. 18 ст. 46 Закона) | Не позднее чем за 2ое суток до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Избирательная комиссия Республики Алтай, окружная избирательная комиссия |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо принятие мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов (ст. 47 Закона) | В течение 10 дней со дня представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов | Избирательная комиссия Республики Алтай, окружная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов с изложением оснований отказа (п. 8 ст. 47 Закона) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Избирательная комиссия Республики Алтай, окружная избирательная комиссия |
|  | Изменение с согласия кандидата одномандатного избирательного округа, по которому этот кандидат был первоначально выдвинут (п. 8 ст. 38 Закона) | Не позднее 14 июля 2019 года (не позднее чем за 55 дней до дня голосования) | Уполномоченный орган избирательного объединения |
|  | Выдвижение кандидата, включенного в список кандидатов, с его согласия в любом одномандатном избирательном округе (п. 8 ст. 38 Закона) | Не позднее 14 июля 2019 года (не позднее чем за 55 дней до дня голосования) | Уполномоченный орган избирательного объединения |
| 4. Статус кандидата |
|  | Регистрация уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам (п. 5 ст. 35 Закона) | В течение трех дней со дня представления необходимых документов | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам (п. 1 ст. 30.1 Закона) | В течение трех дней со дня представления необходимых документов | Окружная избирательная комиссия |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (п. 2 ст. 49 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение доверенных лиц (п. 1 ст. 51 Закона) | После выдвижения кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата (п. 1 ст. 51 Закона) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом | Избирательная комиссия Республики Алтай, окружная избирательная комиссия |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры (п. 1 ст. 52 Закона) | Не позднее 2 сентября 2019 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования), а при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее 6 сентября 2019 года (не позднее чем за один день до дня голосования) | Зарегистрированный кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, на отказ от дальнейшего участия в выборах (п. 2 ст. 52 Закона) | Не позднее 23 августа 2019 года (не позднее чем за 15 дней до дня голосования), а при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее 6 сентября 2019 года (не позднее чем за один день до дня голосования) | Зарегистрированный кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутого им списка кандидата (п. 4 ст. 52 Закона) | Не позднее 2 сентября 2019 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | Уполномоченный орган избирательного объединения |
|  | Реализация права избирательного объединения на исключение некоторых кандидатов из заверенного (зарегистрированного) списка кандидата (п. 7 ст. 52 Закона) | Не позднее 23 августа 2019 года (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Избирательное объединение |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу (п. 8 ст. 52 Закона) | Не позднее 2 сентября 2019 года (не позднее чем за пять дней до дня голосования) | Избирательное объединение |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, снявшего свою кандидатуру (отозванного избирательным объединением) (п. 1 ст. 52 Закона) | В течение суток | Окружная избирательная комиссия |
|  | Принятие решения об исключении кандидата, подавшего заявление об отказе от дальнейшего участия в выборах, из списка кандидатов (п. 2 ст. 52 Закона) | В течение суток | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Назначение в Избирательную комиссию Республики Алтай члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса (п. 1 ст. 23 Закона) | Со дня представления документов для регистрации | Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Назначение в окружную избирательную комиссию члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса (п. 2 ст. 23 Закона) | Со дня представления документов для регистрации | Кандидат |
|  | Назначение в нижестоящие избирательные комиссии по одному члену комиссии с правом совещательного голоса (п. 1, 2 ст. 23 Закона) | После регистрации кандидата, списка кандидатов | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Назначение в Избирательную комиссию Республики Алтай члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса (п. 3 ст. 23 Закона) | После регистрации | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) по одномандатным избирательным округам |
|  | Назначение наблюдателей (п. 8 ст. 30 Закона) | После регистрации кандидата, списка кандидатов | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированный список кандидатов, Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Республики Алтай |
|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка назначенных наблюдателей (п. 9.1 ст. 30 Закона) | Не позднее 4 сентября 2019 года (не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | Зарегистрированный кандидат, политическая партия, Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Республики Алтай |
|  | Представление в участковую избирательную комиссию направления наблюдателя (п. 10 ст. 30 Закона) | 7 сентября 2019 года либо 8 сентября 2019 года (в день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) | Наблюдатель |
| 5. Информирование избирателей и предвыборная агитация |
|  | Размещение информации о зарегистрированных кандидатах, зарегистрированных списках кандидатов на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением (п. 15 ст. 47 Закона) | Не позднее 28 августа 2019 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Окружные, территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  | Агитационный период для избирательного объединения (п. 1 ст. 58 Закона) | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата, списка кандидатов и до 00.00 часов 7 сентября 2019 года | Граждане Российской Федерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет, избирательные объединения |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов (п. 1 ст. 58 Закона) | Со дня представления кандидатом в Избирательную комиссию Республики Алтай списка кандидатов и до 00.00 часов 7 сентября 2019 года | Граждане Российской Федерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет, кандидаты, избирательные объединения |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно (п. 1 ст. 58 Закона) | Со дня представления кандидатом в Избирательную комиссию Республики Алтай заявления о согласии баллотироваться и до 00.00 часов 7 сентября 2019 года | Граждане Российской Федерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет, кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (п. 2 ст. 58 Закона) | С 10 августа 2019 года (за 28 дней до дня голосования) и до 00.00 часов 7 сентября 2019 года | Избирательные объединения, зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются государственные органы и организации Республики Алтай, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Алтай на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) субъекта (субъектов) Российской Федерации (п. 10 ст. 47 Федерального закона) | Не позднее 10 июня 2019 года (не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Орган исполнительной власти Республики Алтай |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 Федерального закона, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований (п. 11 ст. 47 Федерального закона) | Не позднее 10 июня 2019 года (не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Орган местного самоуправления |
|  | Представление в Избирательную комиссию Республики Алтай перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий (п. 8 ст. 56 Закона) | Не позднее 15 июня 2019 года (не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай |
|  | Опубликование перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий (п. 7 ст. 56 Закона) | Не позднее 20 июня 2019 года (не позднее чем на пятнадцатый день после официального опубликования решения о назначении выборов) | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов (п. 8 ст. 59 Закона) | Не позднее 5 июля 2019 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Представление в Избирательную комиссию Республики Алтай сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании (п. 8 ст. 59 Закона) | Не позднее 5 июля 2019 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов (п. 3 ст. 63 Закона) | Не позднее 5 июля 2019 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в Избирательную комиссию Республики Алтай сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) (п. 3 ст. 63 Закона) | Не позднее 5 июля 2019 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени (дата и время выхода в эфир) на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания и бесплатной печатной площади в региональных периодических печатных изданиях между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов (п. 10, 11 ст. 60, п. 4 ст. 61 Закона) | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 6 августа 2019 года (не позднее чем за 32 дня до дня голосования) | Избирательная комиссия Республики Алтай, окружная избирательная комиссия с участием представителей региональных государственных организаций телерадиовещания, редакций региональных государственных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени, платной печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов (п. 14 ст. 60, п. 7 ст. 61 Закона) | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 6 августа 2019 года (не позднее чем за 32 дня до дня голосования) | Организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания |
|  | Сообщение организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени, печатной площади после проведения жеребьевки (п. 16 ст. 60, п. 9 ст. 61 Закона) | Не позднее чем за 5 дней до выхода в эфир, публикации (если выход в эфир должен состояться менее чем через 5 дней – в день проведения жеребьевки) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов |
|  | Представление в Избирательную комиссию Республики Алтай данных учета объемов и стоимости предоставленных зарегистрированным кандидатам эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (п. 10 ст. 59 Закона) | Не позднее 18 сентября 2019 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных и сетевых изданий (независимо от формы собственности), предоставившие эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями (п. 5 ст. 62 Закона) | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, указанных в п. 3 и 4 ст. 62 Закона |
|  | Уведомление в письменной форме Избирательной комиссии Республики Алтай, окружной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям (п. 4 ст. 62 Закона) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в п. 3 и 4 ст. 62 Закона |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату, избирательному объединению помещения для встреч с избирателями (п. 4.1 ст. 62 Закона) | В течение двух суток с момента получения уведомления | Избирательная комиссия Республики Алтай, окружная избирательная |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с выборами (п. 2 ст. 62 Закона, пп. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 18 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | В течение трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия (а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за 5 дней до дня проведения - в день получения) | Орган исполнительной власти Республики Алтай, орган местного самоуправления |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п. 9 ст. 63 Закона) | Не позднее 8 августа 2019 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложению окружной избирательной комиссии |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») (п. 3 ст. 55 Закона) | В период с 3 по 8 сентября 2019 года включительно (в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования) | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Запрет рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов (п. 4 ст. 64 Закона) | 7 и 8 сентября 2019 года (в день голосования и в день, предшествующий дню голосования) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, кандидаты, избирательные объединения, их доверенные лица и уполномоченные представители, организации, учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами органов управления которых являются указанные лица и организации и иные лица, осуществляющие рекламную деятельность |
|  | Подача заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в пунктах 1.2, 5, 14.1 статьи 30 Закона (п. 14.2 ст. 30 Закона) | Не позднее 4 сентября 2019 года (не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования) | Редакции средств массовой информации |
| 7. Финансирование выборов |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов (п. 1 ст. 65 Закона) | Не позднее 14 июня 2019 года (не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Министерство финансов Республики Алтай |
|  | Распределение средств на подготовку и проведение выборов |
|  | окружным избирательным комиссиям | Не позднее 29 июля 2019 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | территориальным избирательным комиссиям | Не позднее 8 августа 2019 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | участковым избирательным комиссиям | По отдельному плану | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств республиканского бюджета Республики Алтай, выделенных на подготовку и проведение выборов (п. 7 ст. 72 Закона) | Не позднее 18 сентября 2019 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в Избирательную комиссию Республики Алтай отчета о поступлении и расходовании средств республиканского бюджета Республики Алтай, выделенных на подготовку и проведение выборов (п. 7 ст. 72 Закона) | Не позднее 28 сентября 2019 года (не позднее чем через 20 дней со дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление в Избирательную комиссию Республики Алтай отчета о поступлении и расходовании средств республиканского бюджета Республики Алтай, выделенных на подготовку и проведение выборов (п. 8 ст. 72 Закона) | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования данных о результатах выборов в одномандатном избирательном округе | Окружные избирательные комиссии |
|  | Представление в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай и передача в средства массовой информации отчета о расходовании средств республиканского бюджета Республики Алтай, выделенных на подготовку и проведение выборов, , а также сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов и о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений (п. 9 ст. 72 Закона) | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Открытие специального избирательного счета кандидата для финансирования избирательной кампании (п. 1 ст.67 Закона) | После уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
|  | Открытие специального избирательного счета избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, для финансирования избирательной кампании (п. 2 ст.67 Закона) | После получения заверенной копии списка кандидатов | Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением требований пп. 1 и 2 ст. 69 Закона, либо в размерах, превышающих установленный максимальный размер пожертвований (п. 4 ст. 69 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Перечисление в доход республиканского бюджета Республики Алтай пожертвований, внесенных анонимными жертвователями (п. 5 ст. 69 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление соответствующей окружной избирательной комиссии, Избирательной комиссии Республики Алтай сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств (п. 5 ст. 70 Закона) | Не реже одного раза в неделю, с 28 августа 2019 года - не реже одного раза в три операционных дня | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений (п. 5 ст. 70 Закона) | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования | Избирательная комиссия Республики Алтай, окружная избирательная комиссия |
|  | Предоставление по требованию Избирательной комиссии Республики Алтай, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата, избирательного объединения заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и расходование этих средств (п. 5 ст. 70 Закона) | В трехдневный срок, с 4 сентября 2019 года – немедленно | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) |
|  | Представление финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений (п. 2 ст. 70 Закона): |
|  | - первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидат, избирательное объединение |
|  | - итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в средства массовой информации для опубликования, а также размещение их на официальном сайте Избирательной комиссии Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п. 4 ст. 70 Закона) | В течение пяти дней со дня получения финансового отчета | Избирательная комиссия Республики Алтай, окружная избирательная комиссия |
|  | Опубликование копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений, переданных Избирательной комиссией Республики Алтай, окружными избирательными комиссиями (п. 4 ст. 70 Закона) | В течение пяти дней со дня получения | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам (п. 1 ст. 71 Закона) | После дня голосования либо после принятия решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, отмене или аннулировании регистрации, изменении избирательного округа в соответствии с п. 8 ст. 38 Закона - до представления итогового финансового отчета | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Перечисление по письменному указанию Избирательной комиссии Республики Алтай, окружной избирательной комиссии в доход республиканского бюджета Республики Алтай денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений (п. 2 ст. 71 Закона) | С 7 ноября 2019 года (по истечении 60 дней со дня голосования) | Филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) - держатели специального избирательного счета |
|  | Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных счетов, открытых для формирования избирательных фондов (п. 6 ст. 67 Закона) | В день голосования 8 сентября 2019 года | Филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) - держатели специального избирательного счета |
| 8. Голосование и определение результатов выборов |
|  | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой (п. 1 ст. 75 Закона) | Не позднее 8 августа 2019 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Проведение жеребьевки по порядку размещения наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, в избирательном бюллетене по единому избирательному округу (п. 4 ст. 75 Закона) | Не позднее 8 августа 2019 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия Республики Алтай с участием уполномоченных представителей избирательных объединений |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня по единому избирательному округу, а также формы избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу (п. 3 ст. 75 Закона) | Не позднее 12 августа 2019 года (не позднее чем за 26 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу (п. 3 ст. 75 Закона) | Не позднее 12 августа 2019 года (не позднее чем за 26 дней до дня голосования) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Определение количества избирательных бюллетеней по единому избирательному округу и одномандатным избирательным округам (п. 10 ст. 75 Закона) | Не позднее 10 августа 2019 года (не позднее чем за 28 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней (п. 10 ст. 75 Закона): |
|  | для обеспечения досрочного голосования на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях | Не позднее 15 августа 2019 года (не позднее чем за 23 дня до дня голосования | Полиграфическая организация |
|  | для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее 28 августа 2019 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Полиграфическая организация |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) (п. 11 ст. 75 Закона) | Не позднее чем за 2 дня до получения бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | Избирательная комиссия Республики Алтай, окружная избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (п. 11 ст. 75 Закона) | Не позднее 6 сентября 2019 года (не позднее чем за один день до дня голосования (досрочного голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования (п. 2 ст. 77 Закона) | Не позднее 28 августа 2019 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования) | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение досрочного голосования избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в отдаленных или труднодоступных местностях (ст. 78 Закона) | Не ранее 18 августа 2019 года (не ранее чем за 20 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (п. 1 ст. 78.1 Закона) | Не ранее 18 августа 2019 года (не ранее чем за 20 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования (п. 1 ст. 77 Закона) | 8 сентября 2019 года с 8 до 20 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (п. 2 ст. 79 Закона) | С 29 августа 2019 года до 14 часов местного времени 8 сентября 2019 года (в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | Избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования (п. 2 ст. 81 Закона) | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение жалоб (заявлений) лиц, присутствовавших при подсчете голосов избирателей, поступивших до окончания подсчета голосов избирателей (п. 22 ст. 81 Закона) | На итоговом заседании до подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (п. 22 ст. 81 Закона) | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в п. 5 ст. 30 Закона (п. 25 ст. 81 Закона) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в окружную (территориальную) избирательную комиссию (п. 26 ст. 81 Закона) | Незамедлительно после подписания всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | Участковые избирательные комиссии |
|  | Предоставление второго экземпляра протокола для ознакомления лицам, указанным в п. 5 ст. 30 Закона, вывешивание заверенной копии протокола для всеобщего ознакомления (п. 27 ст. 81 Закона) | После подписания протокола всеми членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Размещение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (п.4.10 Инструкции по размещению данных ГАС «Выборы» в сети Интернет, утв. постановлением ЦИК России от 20.04.2016 № 4/33-7) | По мере их введения в ГАС «Выборы», но не позднее 10 сентября 2019 года (не позднее чем через одни сутки со дня голосования) | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территории и подписание протокола об итогах голосования и сводной таблицы (п. 1 ст. 82 Закона) | Не позднее 10 сентября 2019 года (не позднее чем на 3-й день со дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу (п. 1 ст. 83 Закона) | Не позднее 12 сентября 2019 года (не позднее чем на 5-й день со дня голосования) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Установление итогов голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа (п. 1 ст. 83 Закона) | Не позднее 12 сентября 2019 года (не позднее чем на 5-й день со дня голосования) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов по единому избирательному округу (п. 1 ст. 84 Закона) | После получения и предварительной проверки правильности составления первых экземпляров протоколов об итогах голосования по единому избирательному округу, полученных из окружных избирательных комиссий | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Установление общих результатов выборов (п. 1 ст. 85 Закона) | Не позднее 23 сентября 2019 года (не позднее чем через 2 недели после дня голосования) | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Извещение зарегистрированных кандидатов, признанных избранными депутатами Республики Алтай, о результатах выборов (п. 1 ст. 90 Закона) | Незамедлительно после определения результатов выборов | Избирательная комиссия Республики Алтай, окружная избирательная комиссия |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Республики Алтай, либо копии документа удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (п. 1 ст. 90 Закона) | В пятидневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Республики Алтай | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Республики Алтай |
|  | Регистрация избранного депутата Республики Алтай и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и выполнения требования, предусмотренного п. 1 ст. 90 Закона | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в средства массовой информации (п. 2 ст. 91 Закона) | В течение одного дня после определения результатов выборов | Избирательная комиссия Республики Алтай, окружная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование данных, содержащихся в протоколах № 1 и № 2 всех территориальных и участковых избирательных комиссий соответствующего одномандатного избирательного округа, в государственных региональных периодических печатных изданиях (п. 3 ст. 91 Закона) | Не позднее 22 сентября 2019 года (не позднее чем через две недели со дня голосования) | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, списков кандидатов (п. 4 ст. 91 Закона) | Не позднее 28 сентября 2019 года (в течение трех недель со дня голосования) | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Официальное опубликование полных данных, содержащиеся в протоколах всех комиссий соответствующего уровня об итогах голосования и о результатах выборов, а также предусмотренных п. 6 ст. 75 Закона данных обо всех избранных депутатах в «Вестнике Избирательной комиссии Республики Алтай» (п. 5 ст. 91 Закона) | Не позднее 8 ноября 2019 года (в течение двух месяцев со дня голосования) | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Размещение в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов (п. 5 ст. 91 Закона) | В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов | Избирательная комиссия Республики Алтай |
|  | Хранение, передача и уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | В соответствии со сроками, установленными законодательством | Избирательная комиссия Республики Алтай, территориальные избирательные комиссии |