## Лист1
Категория заявки | НазваниеТехнМеста | Содержание работ | Просимая дата отключения | Просимое время отключения | Просимая дата включения | Просимое время включения
Плановая | ТП-14-25-8 | Кап. ремонт покраска ТП | 2019-07-15 | 9:00 | 2019-07-15 | 17:00
Плановая | ТП-14-25-49 | кап. ремонт покраска ТП |  | 9:00 | 2019-07-15 | 17:00
Плановая | Л-20-16 Карым | зам.оп.№111/100-111/137 |  | 9:00 | 2019-07-15 | 17:30
Плановая | Л-14-4 Ая | Устан.устройств для наложения ПЗ |  | 9:00 | 2019-07-15 | 17:30
Плановая | Л-14-25 п.Катунь | Устан.устройств для наложения ПЗ | 2019-07-15 | 9:00 | 2019-07-15 | 17:30
Плановая | Л-20-4 Усть-Сема | Разборка шлейфов на оп№505 |  | 11:00 | 2019-07-16 | 15:00
Плановая | Л-14-6 Водозабор | замена штыревого изолятора оп.111-117 |  | 9:00 | 2019-07-16 | 17:30
Плановая | Л-20-16 Озерное | зам.оп.№111/100-111/137 | 2019-07-16 | 9:00 | 2019-07-16 | 17:30
Плановая | Л-20-16 Карым | Устан.устройств для наложения ПЗ | 2019-07-17 | 10:00 | 2019-07-17 | 17:30
Плановая | Л-20-4 Усть-Сема | Устан.устройств для наложения ПЗ |  | 10:00 | 2019-07-17 | 17:30
Плановая | Л-20-16 Карым | зам.оп.№111/100-111/137 | 2019-07-17 | 9:00 | 2019-07-17 | 17:30
Плановая | ТП-1-12-2 | ВЛ-0,4 Замена А-16 на вводе СИП |  | 9:00 | 2019-07-18 | 17:30
Плановая | Л-20-16 Карым | замена Оп.№111/100-111/137 | 2019-07-18 | 9:00 | 2019-07-18 | 17:30
Плановая | Л-20-16 Карым | замена Оп.№111/100-111/137 | 2019-07-19 | 9:00 | 2019-07-19 | 17:30
Плановая | ТП-14-21-18 | Замена фундамента ТП | 2019-07-22 | 9:00 | 2019-07-22 | 17:30
Плановая | Л-20-16 Карым | замена Оп.№111/100-111/137 | 2019-07-22 | 9:00 | 2019-07-22 | 17:30
Плановая | ТП-14-10-1 | ВЛ-0,4 Замена А-16 на вводе СИП | 2019-07-23 | 9:00 | 2019-07-23 | 17:30
Плановая | Л-20-11 Соузга(до Черемшанки) | Разборка шлейфов на оп№117 в |  | 1:00 | 2019-07-23 | 4:00
Плановая | Л-20-11 до Соузги (начало Соузги ,до Мясокомбината) | Врезка разъединителя оп№138, |  | 10:00 | 2019-07-23 | 13:00
Плановая | Л-20-16 Карым | замена Оп.№111/100-111/137 | 2019-07-23 | 9:00 | 2019-07-23 | 17:30
Плановая | ТП-14-10-1 | ВЛ-0,4 Замена А-16 на вводе СИП | 2019-07-24 | 9:00 | 2019-07-24 | 17:30
Плановая | Л-14-6 Водозабор | Установка ПКУ-10кВ на оп№99/151 |  | 10:00 | 2019-07-24 | 13:00
Плановая | Л-20-16 Карым | замена Оп.№111/100-111/137 | 2019-07-24 | 9:00 | 2019-07-24 | 17:30
Плановая | ТП-14-10-1 | ВЛ-0,4 Замена А-16 на вводе СИП | 2019-07-25 | 9:00 | 2019-07-25 | 17:30
Плановая | Л-14-15 Верх-Карагуж??????? | Установка ПКУ-10кВ оп№171 |  | 14:00 | 2019-07-25 | 17:00
Плановая | Л-14-14 ХПП | Установка ПКУ-10кВ на оп№13/10 |  | 10:00 | 2019-07-25 | 13:00
Плановая | Л-20-16 Карым | замена Оп.№111/100-111/137 | 2019-07-25 | 9:00 | 2019-07-25 | 17:30
Плановая | Л-20-16 Карым | замена Оп.№111/100-111/137 | 2019-07-26 | 9:00 | 2019-07-26 | 17:30