## прил.1 Инвестиц. программа
Приложение № 1
Инвестиционная программа
ООО "ДАБЛ-Ю КЭЙ ВОСТОК ЭНЕРГО"
(наименование регулируемой организации)
[11 empty] | в сфере теплоснабжения на | 2016 - 2026 |  |  | годы
№ п/п | Наименование мероприятий |  |  | Обоснование необходимости (цель реализации) |  |  | Основные технические характеристики | [5 empty] | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
[7 empty] | Наименование | Ед. изм. | Значение показателя | [6 empty] | Всего | Про-финанси-ровано | [11 empty] | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за под-ключение
[7 empty] | показателя |  | до | после | [7 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
[7 empty] | (мощность, |  | реализации | реализации
[7 empty] | протяженность, |  | мероприятия | мероприятия
диаметр и т.п.)
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1 | Строительство газовой котельной № 3 |  |  | Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Майминского района в части перевода котельных на газовое топливо | с. Майма, ул. Гидростроителей № 44 А |  | мощность | МВт | 7.8 | 6 |  |  | 2016 год | 2026 год |  | 94703.501 | 0 | 7163 | 10980 | 10579.57 | 10262.425 | 10720.27 | 9765.41 | 8665.895 | 8352.385 | 7940.33 | 7173.326 | 3100.89 | 94703.501 | 0
2.1.2 | Строительство газовой котельной № 9 |  |  |  | с. Кызыл-Озек, ул. Совхозная № 13 |  | мощность | МВт | 2.8 | 2 |  |  | 2016 год | 2026 год |  | 24963 | 0 | 2140 | 3971 | 3842 | 3512 | 2453 | 2123 | 2173 | 1864 | 1035 | 1050 | 800 | 24963 | 0
2.1.3 | Строительство газовой котельной № 10 |  |  |  | с. Майма, ул. Березовая № 17 В |  | мощность | МВт | 1.26 | 0.8 |  |  | 2016 год | 2026 год |  | 17167.03 | 0 | 2831.3 | 2617 | 2247.73 | 1947 | 1532 | 1399 | 1200 | 1033 | 858 | 751 | 751 | 17167.03 | 0
2.1.4 | Строительство газовой котельной № 11 |  |  |  | с. Майма, ул. Ленина № 62 |  | мощность | МВт | 3.49 | 6 |  |  | 2016 год | 2026 год |  | 94053.865 | 0 | 7989.64 | 10538 | 9467.92 | 10574.005 | 10128.37 | 9758.44 | 9220.165 | 8060.885 | 8050.15 | 7169.36 | 3096.93 | 94053.865 | 0
2.1.5 | Строительство газовой котельной № 12 |  |  |  | с. Майма, ул. Ленина № 7 |  | мощность | МВт | 0.81 | 0.8 |  |  | 2016 год | 2026 год |  | 8398.3 | 0 | 1187.3 | 1958 | 1872 | 761 | 573 | 507 | 441 | 375 | 308 | 208 | 208 | 8398.3 | 0
2.1.6 | Строительство газовой котельной № 16 |  |  |  | с. Майма, ул. Заводская № 52 |  | мощность | МВт | 3.49 | 2.5 |  |  | 2016 год | 2026 год |  | 22604 | 0 | 2764 | 3423 | 3353 | 2682 | 2341 | 2071 | 1800 | 1590 | 1060 | 760 | 760 | 22604 | 0
2.1.7 | Строительство газовой котельной № 23 |  |  |  | с. Майма, ул. Заводская 19 А |  | мощность | МВт | 0.63 | 0.8 |  |  | 2016 год | 2026 год |  | 13162.32 | 0 | 1488.31 | 2262.01 | 2123 | 1483 | 1210 | 1070 | 930 | 891 | 651 | 527 | 527 | 13162.32 | 0
Всего по группе 2. | [15 empty] | 275052.016 | 0 | 25563.55 | 35749.01 | 33485.22 | 31221.43 | 28957.64 | 26693.85 | 24430.06 | 22166.27 | 19902.48 | 17638.686 | 9243.82 | 275052.016 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей(ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ)
3.2.1 | [15 empty] | 5500 |  | 5500 |  |  |  | 25: 5500
Всего по группе 3. | [15 empty] | 5500 |  | 5500 |  |  |  | 25: 5500
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1
4.1.4. | Капитальный ремонт тепловой сети |  |  |  | от жилого дома по ул. Ушакова 8 до газовой котельной № 17 |  | потери в т/сетях | Гкал | 664.03 | 337.99 |  |  | 2015 год | 2019 год |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25: 0 | 0
Всего по группе 4. | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 25: 0 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения ( снос старых угольных котельных)
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей (демонтаж старых угольных котельных)
5.2.1 | [17 empty] | 1404.3054 |  |  |  | 25: 1404.3054
Всего по группе 5. | [15 empty] | 1404.3054 |  | 1404.3054 |  |  |  | 25: 1404.3054
ИТОГО по программе | [15 empty] | 281956.3214 |  | 32467.8554 | 35749.01 | 33485.22 | 31221.43 | 28957.64 | 26693.85 | 24430.06 | 22166.27 | 19902.48 |  | 9243.82 | 281956.3214 | 0
Генеральный директор ООО"ДАБЛ-Ю КЭЙ ВОСТОК ЭНЕРГО" Т.Н.Яимов
| М.П. |  |  |  |  | Ф.И.О.