ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЙМИНСКОЕ                 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАЙМИНСКОГО РАЙОНА                 РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА

ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»

2023 год

Оглавление

1 Общие положения	3

2. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	3

3. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	5

4. Расчеты экономической эффективности инвестиций	7

5. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	8

# 1 Общие положения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» содержит (п. 76 Требо-ваний к схемам теплоснабжения):

а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

в) расчеты экономической эффективности инвестиций;

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения.

# 2. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения проведена с учетом документа «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминское СП на период до 2032. Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения».

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения в рамках развития систем теплоснабжения основана на финансовых потребности на реализацию проектов (таблице 2.1.)

Таблица 2.1 Капитальные вложения в реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, тыс. руб.

| Проекты ЕТО № 5 ООО «Энерго Алтай», тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость проектов | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| Всего капитальные затраты | 1563,905 | 1640,658 | 3926,5 | 14406,7 | 663,63 | - | - | - | - |
| НДС | 312,777 | 328,132 | 785,3 | 2881,34 | 132,726 | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов | 1876,682 | 1968,79 | 4711,8 | 17288,04 | 796,356 | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 3094,682 | 5063,472 | 9775,272 | 27063,312 | 27859,668 | - | - | - | - |
| Проект № 1 (котельная №1)- реконструкция котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | - | - | - | 13333,33 | - | - | - | - | - |
| НДС | - | - | - | 2666,67 | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов | - | - | - | 16000 | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 805 | 805 | 805 | 16805 | - | - | - | - | - |
| Проект № 2 (котельная №1)- замена оборудования системы автоматического управления «Барс» на оборудовании «Logamatic» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | - | - | - | 1073,37 | - | - | - | - | - |
| НДС | - | - | - | 214,67 | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов | - | - | - | 1288,04 | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | - | - | 1288,04 | - | - | - | - | - |
| Проект № 3 (котельная №13)- модернизация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | 122,235 | 1640,658 | 3662,03 | - | - | - | - | - | - |
| НДС | 24,447 | 328,132 | 732,406 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов | 146,682 | 1968,79 | 4394,436 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 559,682 | 2528,472 | 6922,908 | - | - | - | - | - | - |
| Проект № 4 (котельная №13)- монтаж резервного топливного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | 1441,67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НДС | 288,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов | 1730,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 1730,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проект № 5 (котельная №13)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | - | - | - | - | 331,815 | - | - | - | - |
| НДС | - | - | - | - | 66,363 | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов | - | - | - | - | 398,178 | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | - | - | - | 398,178 | - | - | - | - |
| Проект № 6 (котельная №1)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | - | - | - | - | 331,815 | - | - | - | - |
| НДС | - | - | - | - | 66,363 | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов | - | - | - | - | 398,178 | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | - | - | - | 398,178 | - | - | - | - |
| Проект № 7 (котельная №13)- монтаж водоподготовительной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | - | - | 264,47 | - | - | - | - | - | - |
| НДС | - | - | 52,897 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов | - | - | 317,367 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | - | 317,367 | - | - | - | - | - | - |

# 3. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

В сложившихся условиях хозяйственно-финансовой деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения, возможно рассмотрение различных источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов, предусмотренных различными вариантами развития:

1) собственные средства теплоснабжающих организаций, образующиеся за счет следующих источников:

• прибыли от регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения;

• включения капитальных затрат в тариф на тепловую энергию;

• платы (тариф) за подключение;

• амортизационных отчислений, включенных в тариф на тепловую энергию (в том числе на вновь вводимое оборудование, здания, сооружения, нематериальные активы и т.д.);

• экономии операционных расходов за счет энергоресурсосбережения как следствие реализации проектов по модернизации и техническому перевооружению систем теплоснабжения при введении долгосрочных тарифов;

2) заемные средства (кредиты);

3) финансирование из бюджетов различных уровней.

Прибыль от регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения как источник финансирования проектов, направленных на развитие производства (капитальные вложения). Согласованная регулирующим органом прибыль расходуется в основном на оплату налогов на имущество (и иных налогов), на социальные нужды и т.д.

Для ООО «Сибирь - тепловая компания» за период с 2016 по 2026 гг утверждена инвестиционная программа на период действия концессионного соглашения.

Нормативный уровень прибыли установлен регулирующим органом приказом Комитета по тарифам от 16.11.2022 № 34/49.

На данный момент все теплоснабжающие организации МО Майминское СП формируют тариф на тепловую энергию методом индексации установленных тарифов.

Возврат инвестиций при формировании тарифа методом индексации установленных тарифов может осуществляться следующим способом:

• за счет включения в тариф по статье «амортизации» (неподконтрольные расходы - п.39 №760-Э от 13 июня 2013 года, п. 43 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075, сумма амортизации основных средств регулируемой организации для расчета тарифов определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета);

• за счет включения в тариф расходов по выплате займов и кредитных договоров средства, которых направляются на капитальные вложения (за вычетом амортизационных отчислений, являющихся источником финансирования капитальных вложений), включая проценты по займам и кредитным договорам (неподконтрольные расходы - п.39 №760-Э от13 июня 2013 года);

• за счет устанавливаемого нормативного уровня прибыли, учитывающего, в том числе необходимость в осуществлении инвестиций (устанавливаемая прибыль - п.41 №760-Э от 13 июня 2013 года).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1075 от 22.10.2012 г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» затраты регулирующей организации на реализацию мероприятий по подключению новых потребителей могут быть компенсированы за счет платы за подключение. В общем случае при формировании платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке (при подключении тепловой нагрузки более 1,5 Гкал/ч), включаются следующие средства для компенсации регулируемой организации:

• расходы на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика;

• расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

• расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

• налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством.

При формировании платы за подключение тепловой нагрузки от 0,1 до 1,5 Гкал/ч также включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством. При этом расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии, а также развитие существующих источников тепловой энергии включаются в расчет платы за подключение только в случае отсутствия технической возможности подключения к системе теплоснабжения, в том числе с точки зрения наличия резерва тепловой мощности на источниках тепловой энергии.

Финансирование рассматриваемых проектов из бюджетов различных уровней может быть реализовано через различные целевые муниципальные, краевые, республиканские и федеральные программы. Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Также бюджетные средства могут быть использованы для субсидирования разницы между экономически обоснованным значением тарифа на тепловую энергию (сформированного с учетом возврата капитальных затрат на реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения) и тарифом установленным регулирующим органом с учетом предельного роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что основным и

наиболее реальным источником финансирования развития систем теплоснабжения является установление тарифа на тепловую энергию с учетом нормативного уровня прибыли с учетом бюджетного финансирования.

Финансирование мероприятий по модернизации котельных № 1 и № 13 планируется за счёт заёмных средств возврат которых будет обеспечен в основной доле за счёт плат (тарифов) за подключение.

# 4. Расчеты экономической эффективности инвестиций

В рамках развития систем теплоснабжения предполагается провести следующие работы:

- ООО «Энерго Алтай»

Проект № 1 (котельная №1) - модернизация котельной;

Проект № 2 (котельная №1) - замена оборудования системы автоматического управления «Барс» на оборудовании «Logamatic»;

Проект № 3 (котельная №13)- модернизация котельной;

Проект № 4 (котельная №13)- монтаж резервного топливного хозяйства (работы выполнены);

Проект № 5 (котельная №13)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудования;

Проект № 6 (котельная №1)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудования;

Проект № 7 (котельная №13)- монтаж водоподготовительной установки.

Таким образом, в период 2022-2032 гг. на территории МО Майминского СП рассматриваются мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения, а также иные мероприятия, направленные на повышение ресурса и поддержание нормативного состояния существующего оборудования. В связи с этим эффективность инвестиций в предложенные к реализации мероприятия не рассматривается.

# 5. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Реализацию мероприятий, предусмотренных настоящей Схемой теплоснабжения, планируется осуществлять за счет финансовых средств ресурсоснабжающей организации в рамках инвестиционной программы.

Увеличение размера тарифов на тепловую энергию для потребителей Соузгинского сельского поселения на перспективу будет осуществляться за счет его увеличения, в соответствии с установленными Министерством экономического развития Российской Федерации индексами-дефляторами.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет был использован ИПЦ в размере 108,7%, установленный Минэкономразвития России.