- Республика Алтай

- Муниципальное образование «Майминский район»

Майминский районный

Совет депутатов

Алтай Республика

Муниципал тöзöлмö

«Майма аймак»

- Майма аймактынг

депутаттар Соведи

- Р Е Ш Е Н И Е

21 - й сессии

3 - го  созыва

№21-11                                                         с. Майма                    «16» ноября   2016 г.

О газификации муниципального образования «Майминский район»

Заслушав информацию, представленную ИО заместителя Главы Администрации муниципального образования «Майминский район» по строительству Пиряевым Михаилов Васильевичем, Майминский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Представленную информацию принять к сведению (Приложение 1)

Председатель Майминского районного Совета депутатов П.Ю. Балакин

Приложение 1

к решению сессии Майминского районного Совета депутатов

От 16 ноября 2016 года № 21-11

«О газификации муниципального образования «Майминский район»

Газификация с. Маймы ведется по 31 микрорайонам. На данный момент 19 микрорайонов обеспечены сетевым газоснабжением. В 2 микрорайонах (№ 1, 2,) завершены строительно-монтажные работы, документация готовится к передачи в Ростехнадзор. Микрорайоны 25-26 – оформляются документы для пуска газа. В 6 микрорайонах (16, 20, березовая роща, 9, 9/1, 29/1) производятся строительно-монтажные работы.

По селам Майминского района:

с. Озерное: 1 этап – сдан в эксплуатацию (128 домовладений), 2 этап – ведется оформление документации для пуска газа (38 домовладений)

с. Соузга: 1 этап – сдан в эксплуатацию (74 домовладения) всего 419 домовладений., 2 этап – ведется оформление документации для пуска газа (140 домовладений), 3 этап –производятся строительно-монтажные работы (205 домовладений).

с. Кызыл-Озек: строительство 1 этапа уличных сетей завершено,  объект сдан. Ведется проектирование  1-го этапа вводов-подводов к границам земельных участков.(701 домовладение). 2 этап – 300 домовладений.

с. Манжерок: ведутся работы по строительству уличных сетей, ведется проектирование  вводов-подводов к границам земельных участков.

В 2016 году переведено 6 угольных котельных на газовое топливо.

По Майме:

№ 3 – Гидростроителей 44 – мощностью 6 мегоВат,

№ 10 – ул. Березовая 17 – 0,8 мегоВат,

№ 11 ул. Ленина 62 – 6 мегоВат,

№ 12 ул. Ленина 7 Б – 0,8 мегоВат,

№ 16 ул. Заводская 52 – 2,5 мегоВат,

№ 23 ул. Заводская 19 – 0,8 мегоВат,

в с. Соузга котельная № 6 – мощностью 1,0 мегоВат. Документы находятся в Ростехнадзоре.

в с.Кызыл- Озек котельная № 9 мощностью 2 мегоВат планируется перевести  на газ до 31.11.2016 г.