**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Майминское сельское поселение» за 2015 год.**

1. **Общая информация**

В целях достижения цели и задач социально-экономического развития муниципального образования «Майминское сельское поселение» в 2015 году реализовывалось 4 муниципальных программы:

1. «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Муниципального образования "Майминское сельское поселение" в 2015 - 2017 годах.
2. «Развитие общественных инициатив на территории Майминского сельского поселения на 2014-2016 годы
3. «Молодежь Маймы на 2014-2016 года
4. Комплексное совершенствование территории сельского поселения на 2016 год.

**Сведения об использовании местного бюджета муниципального образования «Майминское сельское поселение» и иных средств на реализацию муниципальных программ(подпрограмм), основных мероприятий(ведомственных целевых программ)**

В 2015 году на реализацию муниципальных программ муниципального образования «Майминское сельское поселение» за счет всех источников направлено 29116,836 тыс. рублей или 94,96 % от плана( план 30662,530 тыс.руб.), в том числе:

Средства местного бюджета:29116,836 тыс.руб.

1. **Результаты реализации муниципальных программ(подпрограмм), основных мероприятий(ведомственных целевых программ), достигнутые за отчетный период.**

В целом наблюдается планомерная работа администраторов и участников программ по реализации мероприятий муниципальных программ. По итогам 2015 года из 15 целевых показателей муниципальных программ, подпрограмм и ведомственных целевых программ выполнены 7 показателя.

1. **«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Муниципального образования "Майминское сельское поселение" в 2015 - 2017 годах.**

Муниципальная программа направлена на достижение цели: Устойчивый рост уровня социально-экономического развития сельского поселения и благосостояния граждан ,развитие свободных конкурентных рынков, развитие инновационно-техналогической сферы МСП, обеспечение занятости населения.

На реализацию данной программы денежные средства не закладывались. Мероприятия на реализацию данной программы не проводились.

1. **Комплексное совершенствование территории сельского поселения.**

Муниципальная программа направлена на достижение цели: Развитие территории сельского поселения.

В данную программу входят 3 подведомственные программы: Совершенствование экономического и налогового потенциала

Устойчивое совершенствование систем жизнеобеспечения

Совершенствование социально-культурной сферы,

А так же программы: МЦП «Молодежь Маймы» на 2015-2017,

Развитие общественных инициатив на территории Майминского сельского поселения на 2014-2016 годы

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих показателей:

1)Увеличение поголовья скота составило 161,37 % от утвержденного программного значения( целевое значение 686 ед.). Темп роста показателя к уровню 2014 года составил 61,61%.

2)Увеличение количества предпринимателей составило 110,26% от утвержденного программного значения(целевое значение 390 ед. Темп роста показателя к уровню 2014 года составило 11,69%.

3) Содержание территории сельского поселения в рамках Правил благоустройства. Проведены мероприятия по благоустройству территории Майминского сельского поселения: ликвидировались несанкционированные свалки, обкос территорий, ремонт изгородей, озеленение улиц и парков, зимнее и летнее содержание дорог, содержание мест захаронения, обустройство минерализованных полос, содержание АРС(авторазливочной станции). На данные мероприятия истрачено денежных средств 19379,750 тыс.руб. Темп снижения к уровню показателя 2014 года составил 36,21 %.

4) Освещение улиц сельского поселения на данное мероприятие истрачено денежных средств от утвержденного программного значения 73,97%( целевое значение 1700,00 тыс.руб.). Темп снижения показателя к уровню 2014 года составил26,03 %.

5)Уменьшение количества пожаров, в следствии проведения пропаганды пожарной безопасности. Затрачено денежных средств 1006,97 тыс.руб.

6)Количество проведенных культурно-массовых мероприятий и участие в районных, республиканских и поселенческих спортивных мероприятиях- 150 ед.На проведение данных мероприятий затрачено 53,005 тыс.руб. в рамках программы Развитие общественных инициатив на территории Майминского сельского поселения на 2014-2016 годы, Темп снижения к плановым показателям 2015 года составляет 64,66%.

7)Пропаганда здорового образа жизни: проведены молодежную дискотеку, посвященную Дню защитника Отечества, Молодежный Совет активно участвовал в проведении праздничной программы в народном празднике «Масленница»,Члены Молодежного Совета организовали народный конкурс «Ходули», проводили конкурсные задания для молодежи, помогали специалистам Дома Молодежи, Центра детского творчества в проведении игровой программы, Молодежный Совет принял участие в соревнованиях по волейболу, приуроченных ко Дню здоровья.На данные мероприятия истрачено 81,881 тыс.руб. в рамках МЦП «Молодежь Маймы» на 2015-2017 гг.Темп снижения к плановым показателям 2015 года составляет 23,33 %.