Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2017 год.

| №п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс.рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов (согласно муниципальной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| 1 | Муниципальная программа | Комплексное совершенствование социально-экономических процессов территории Майминского сельского поселения | Всего | 25013,53 | 23224,90 | 92,8 |
|  |  |  | Бюджет МО «Майминский район» | 7669,84 | 7570,92 | 98,7 |
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета | 6903,3 | 6903,3 | 100 |
|  |  |  | Бюджеты сельских поселений | 10440,39 | 8750,68 | 83,8 |
|  |  |  | Иные источники |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма | Совершенствование экономического и налогового потенциала | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО «Майминский район» |  |  |  |
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета |  |  |  |
|  |  |  | Бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Иные источники |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма | Устойчивое совершенствование систем жизнеобеспечения | Всего | 23298,53 | 21511,65 | 92,3 |
|  |  |  | Бюджет МО «Майминский район» | 7669,84 | 7570,92 | 98,7 |
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета | 6903,3 | 6903,3 | 100 |
|  |  |  | Бюджеты сельских поселений | 8725,39 | 7037,43 | 80,6 |
|  |  |  | Иные источники |  |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма | Совершенствование социально-культурной сферы | Всего | 1715 | 1713,25 | 99,9 |
|  |  |  | Бюджет МО «Майминский район» |  |  |  |
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета |  |  |  |
|  |  |  | Бюджеты сельских поселений | 1715 | 1713,25 | 99,9 |
|  |  |  | Иные источники |  |  |  |
| 2. | Программа | Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в муниципальном образовании Майминское сельское поселение Майминского района Республики Алтай на 2016-2017 гг. | Всего | 10 | 10 | 100 |
|  |  |  | Бюджет МО «Майминский район» |  |  |  |
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета |  |  |  |
|  |  |  | Бюджеты сельских поселений | 10 | 10 | 100 |
|  |  |  | Иные источники |  |  |  |
| 3. | Программа | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Майминское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО «Майминский район» |  |  |  |
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета |  |  |  |
|  |  |  | Бюджеты сельских поселений | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Иные источники |  |  |  |
| 4. | Программа | Комплексное совершенствование социальной инфраструктуры Майминского сельского поселения на 2016-2020 годы и на период до 2022 года. | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО «Майминский район» |  |  |  |
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета |  |  |  |
|  |  |  | Бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Иные источники |  |  |  |
| 5. | Программа | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Майминское сельское поселение» в 2015-2017 годах. | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО «Майминский район» |  |  |  |
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета |  |  |  |
|  |  |  | Бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Иные источники |  |  |  |