Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы за 2017 год.

| №п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на текущий год | Значение на конец отчетного периода |  |  |  |
| Муниципальная программа: Комплексное совершенствование социально-экономических процессов территории Майминского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета | % | 70 | 69,8 | -0,2 | 99,7 | Снижение произошло за счет внесения изменений в налоговое законодательство в отношении сроков оплаты местных налогов |
| 2. | Доля обеспеченности развития благоустройства сельского поселения | % | 45,4 | 45,9 | +0,5 | 101,1 |  |
| 3. | Доля жителей участвующих в социально-культурной жизни села | % | 10 | 10 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма 1.1. Совершенствование экономического и налогового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля поступлений по местным налогам | % | 48 | 47,8 | -0,2 | 99,6 | Снижение произошло за счет внесения изменений в налоговое законодательство в отношении сроков оплаты местных налогов |
| 2. | Прирост поголовья скота, в том числе крупного рогатого скота, овец и коз | Ед. | 742 | 731 | +89 | 112 | Прирост поголовья скота произошел за счет проведенных мероприятий по сверки данных похозяйственного учета |
| 3. | Количество индивидуальных предпринимателей | Ед. | 651 | 584 | -67 | 89,7 | Это произошло за счет внесения изменений в законодательство в отношении торговли спиртными напитками. В связи с чем ряд мелких предпринимателей закрыло свою деятельность |
| Подпрограмма 1.2. Устойчивое совершенствование систем жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание территории сельского поселения в рамках правил благоустройства | Т.руб. | 19685,2 | 19352,9 | -332,3 | 98,3 | Расходы не исполнены в полном объеме, т.к. была проведена оптимизация расходов бюджета в плане затрат на содержание линий уличного освещения, что позволило сократить данный вид расходов |
| 2. | Освещение улиц сельского поселения | Т.руб. | 1700 | 953,2 | -746,8 | 56,1 | Расходы не исполнены в полном объеме, т.к. была проведена оптимизация расходов бюджета в плане затрат на содержание линий уличного освещения, что позволило сократить данный вид расходов |
| 3. | Уменьшение количества пожаров на территории поселения | Ед. | 21 | 16 | -5 | 76,2 |  |
| 4. | Пропаганда пожарной безопасности | Т.руб. | 100 | 88,6 | -11,4 | 88,6 |  |
| Подпрограмма 1.3. Совершенствование социально-культурной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Книгообеспеченность на 1 жителя | Ед. | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| 2. | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | Ед. | 36 | 36 | 0 | 100 |  |
| 3. | Участие в районных, республиканских и поселенческих спортивных мероприятиях | Т.руб. | 60 | 60 | 0 | 100 |  |
| Программа 2. Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в муниципальном образовании Майминское сельское поселение Майминского района Республики Алтай на 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС через СМИ и на официальном сайте администрации, в сети Интернет; Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму | Т.руб | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
| 2. | Приобретение и размещение плакатов, брошюр, листовок по профилактике экстремизма и терроризма на территории поселения | Т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа 3: Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Майминское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Перспективное планирование развития систем; |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа 4: Комплексное совершенствование социальной инфраструктуры Майминского сельского поселения на 2016-2020 годы и на период до 2022 года. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной инфраструктуры доступность объектов социальной инфраструктуры; | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения социальными инфраструктурами; | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры; | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа 5: Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Майминское сельское поселение» в 2015-2017 годах. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - увеличение объемов производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг); | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | - оказание муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | - увеличение налоговых поступлений в бюджет МО «Майминское сельское поселение» от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | - высокая информационная активность и осведомленность за счет методического обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства; |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | - снижение уровня безработицы; | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | - увеличение числа работающих на предприятиях и в организациях на территории МО «Майминское сельское поселение»; | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | - устранение административных барьеров в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Майминское сельское поселение»; |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | - укрепление позиций в бизнесе субъектов малого и среднего предпринимательства. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |