Автономное учреждение

«Спортивно-оздоровительный комплекс – стадион «Дружба»

муниципального образования «Майминский район»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор АУ «СК стадион «Дружба»

МО «Майминский район»

___________ /В. Б. Воронин

Конкурсная документация

Конкурс

на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству, инженерному оснащению, благоустройству и сдаче Заказчику Физкультурно-оздоровительного комплекса

с. Майма, 2012 г.

- Общие сведения о конкурсе

Уважаемые господа!

Автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс – стадион «Дружба» Муниципального образования «Майминский район»» (далее Заказчик) приглашает всех заинтересованных физических и юридических лиц, способных выполнить необходимые подрядные работы (далее – Подрядчиков), к участию в конкурсе на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству, инженерному оснащению, благоустройству и сдаче Заказчику Физкультурно-оздоровительного комплекса.

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон) настоящая конкурсная документация содержит всю необходимую для участия в конкурсе информацию о предмете конкурса, а также описание порядка проведения конкурса.

Настоящая конкурсная документация является неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса, размещенного на сайте Заказчика http://www.maima-altai.ru (далее – сайт).

Для участия в конкурсе Участники закупки должны своевременно подготовить и подать Заявки на участие в конкурсе. Инструкции по подготовке Заявок на участие в конкурсе и требования к ним, требования к Участникам закупки и порядку документального подтверждения соответствия этим требованиям, критерии оценки Заявок на участие в конкурсе, сведения о сроках и местах проведения отдельных процедур конкурса определены в разделах 2 «Инструкция по подготовке Заявок на участие в конкурсе» и 3 «Информационная карта конкурса.

Описание номенклатуры и объемов выполняемых работ, а также требования к ним, определены в разделе 4 «Техническое задание» настоящей Конкурсной документации.

Проект договора на выполнение работ, который будет заключен по результатам конкурса, находится в разделе 5 «Проект договора» настоящей Конкурсной документации.

- Инструкция по подготовке Заявок на участие в конкурсе

- 2.1. Выбор способа закупки и общий порядок проведения конкурса

    - Заказчик на основании норм федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», разработанного в соответствии с данным законом Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Заказчика (далее Положение) проводит конкурс в порядке, предусмотренном в настоящем разделе Конкурсной документации.

    - Для участия в конкурсе Участники закупки должны своевременно подготовить и подать Заявки на участие в конкурсе. Порядок подготовки Заявок на участие в конкурсе установлен в подразделах 2.5-2.11 настоящей Конкурсной документации. Порядок подачи и приема Заявок на участие в конкурсе установлен в подразделе 2.12 настоящей Конкурсной документации.

    - Для получения права заключения договора Участники конкурса должны отвечать требованиям, установленным в подразделах 2.6 и Error: Reference source not found настоящей Конкурсной документации.

    - Заказчик вскроет и огласит поступившие Заявки на участие в конкурсе в порядке, установленном в подразделе 2.14 настоящей Конкурсной документации.

    - Заказчик рассмотрит, оценит и сопоставит Заявки на участие в конкурсе в порядке, установленном в подразделе 2.15 настоящей Конкурсной документации.

    - Заказчик заключит договор в порядке, установленном в подразделе 2.19 настоящей Конкурсной документации.

  - Статус электронного документа

    - Все заявки, а также и иные документы, которые Участники закупки подают Заказчику оформляются исключительно в письменном виде на бумажных носителях.

  - Порядок предоставления конкурсной документации

    - Для участия в конкурсе заинтересованные лица должны получить конкурсную документацию в соответствии с настоящей статьей. Заявки на участие в конкурсе от лиц, получивших конкурсную документацию в ином порядке, нежели указано в настоящей статье и в извещении о проведении конкурса, рассматриваться не будут.

    - В соответствии с извещением о проведении конкурса, являющимся неотъемлемой частью настоящей Конкурсной документации, статьи 2.2 Конкурсной документации и на основании статьи 14 Положения, установлен следующий порядок предоставления Конкурсной документации:

За предоставление конкурсной документации Заказчиком взимается плата в размере 2000,00 (две тысячи руб. 00 коп.) руб. (необходимые расходы Заказчика на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему заявление, посредством почтовой связи). Оплата производится заинтересованным лицом до подачи заявления о предоставлении конкурсной документации путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика по следующим реквизитам:

УФК по Республике Алтай (Управление имущественных отношений и экономического развития администрации Муниципального образования «Майминский район»)

ИНН 0408010608, КПП 040801001

БИК 048405001

Р/сч 40302810900003000005

в ГРКЦ НБ Республики Алтай Банка России г. Горно-Алтайск

ОКАТО 84215830000

КБК 14011705050050000180

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Плата за предоставление конкурсной документации (наименование конкурса)», а также «НДС не облагается».

Документ, подтверждающий внесение платы, прикладывается заинтересованным лицом к заявлению о предоставлении конкурсной документации в письменной форме.

    - Конкурсная документация предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, после внесения им платы за предоставление конкурсной документации, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления (с приложением документа, подтверждающего внесение платы за предоставление конкурсной документации) по адресу: Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, 22, каб. 25 либо путем направления посредством почтовой связи. Способ получения конкурсной документации заинтересованное лицо указывает в заявлении, а в случае отсутствия указания на это конкурсная документация направляется заинтересованному лицу почтой. При этом Заказчик не несет ответственности перед заинтересованным лицом за сроки и качество оказания почтовых услуг. Заявление подается в письменной форме уполномоченным представителем заинтересованного лица лично. Полномочия представителя должны быть подтверждены соответствующим документом.

    - Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

    - Конкурсная документация доступна для ознакомления на сайте Заказчика без взимания платы.

  - Разъяснение Конкурсной документации

    - Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме, Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

    - В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника процедуры закупки такое разъяснение размещается Заказчиком на сайте с содержанием запроса на разъяснение положений конкурсной документации, без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

    - Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения на сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем десять дней.

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

    - Для участия в конкурсе участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены настоящей конкурсной документацией (Приложение № 1).

    - Участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Заявка в письменной форме может быть подана участником процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.

    - Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:

а) анкету участника по форме, установленной в настоящей Конкурсной документации (Приложение № 2), содержащую сведения об участнике закупки;

б) полученную не ранее чем за десять дней до дня размещения на сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за десять дней до дня размещения на сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за десять дней до дня размещения на сайте извещения о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность по установленной настоящей документацией форме (Приложение № 3) на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) нотариально заверенные копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки товаров, работ, услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо.

2) Наименование материалов, оборудования и изделий. Некоторые максимальные и (или) минимальные значения показателей, показатели значения и иные сведения, связанные с определением соответствия применяемых при производстве работ материалов, оборудования и изделий потребностям Заказчика (Приложение № 9);

3) график выполнения работ (Приложение № 1);

4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом конкурса (в соответствии с подразделом 2.6 настоящей конкурсной документации);

2.5.4. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписаны участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению заявки на участие в конкурсе. При этом ненадлежащее исполнение участником процедуры закупки требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, являются основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Ненадлежащее исполнение участником процедуры закупки требований о прошивке листов тома заявки на участие в конкурсе является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника.

2.5.5. Требовать от участника процедуры закупки иное, за исключением предусмотренных настоящей Конкурсной документацией документов и сведений, не допускается.

2.5.6. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса.

2.6. Требования к участникам закупки

2.6.1. При закупки устанавливаются следующие обязательные требования к претендентам на участии в закупке:

1. Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, а именно наличие:

А) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией полученного в соответствии с  приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Допуск СРО в соответствии со ст. 52 Градостроительного кодекса РФ виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту №№: 2.3, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 5.3, 5.4, 5.8, 6.1-6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 10.1-10.6, 12.2, 12.5-12.10, 12.12, 15.3, 16.1-16.4, 17.1-17.7, 18.1, 18.3-18.5, 20.2, 20.3, 20.5, 20.12, 23.1, 23.3, 23.4, 23.32, 24.4, 24.26, 24.29, 24.30, 25.2, 25.4, 25.6, 25.7, 32.1, 32.4, 32.6, 32.7);

Б) свидетельства, выданного саморегулируемой организацией на виды работ по подготовке проектной документации полученного в соответствии с  приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Допуск СРО в соответствии с ч. 4 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ);

В) лицензии на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений («монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения; монтаж, ремонт и обслуживание систем дымоудаления; монтаж, ремонт и обслуживание противопожарных занавесов и завес; монтаж, ремонт и обслуживание заполнений проемов в противопожарных преградах; монтаж, ремонт и обслуживание первичных средств пожаротушения; монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения; монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре; производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций»);

Г) лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов (место действия лицензии Майминский район Республики Алтай).

2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства (Приложение № 4).

3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе (Приложение № 5).

4. Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (Справка о состоянии расчетов по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды на конец последнего отчетного периода; в случае наличия задолженности участник закупки может предоставить бухгалтерский баланс). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в конкурсе не принято.

5. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков.

6. Выполнение участником закупки за последний год, предшествующий дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, работ по строительству объекта капитального строительства, стоимость которого составляет не менее чем семьдесят процентов начальной (максимальной) цены договора, на право заключить который проводится конкурс. При этом учитывается стоимость одного объекта, построенного участником закупки (по выбору участника закупки). В случае если участник закупки выполнял работы на условиях договора подряда, такой участник должен представить в составе заявки акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.97 г. № 71а.

7. Наличие действующей системы менеджмента качества у участника процедуры закупки в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001-2008), ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001-2004), ГОСТ Р ИСО 12.0.230-2007 (OHSAS 18001-2007).

8. Регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не позднее чем за пять лет до даты размещения извещения о закупке на официальном сайте.

2.6.2. Требования, указанные в п. 2.6.1 предъявляются ко всем участникам закупки.

  - Валюта Заявки на участие в конкурсе

    - Все суммы денежных средств в Заявке на участие в конкурсе должны быть выражены в российских рублях.

  - Подготовка графика выполнения работ

    - Участник закупки должен подготовить и представить график выполнения работ по установленной форме (Приложение № 1), установленной в настоящей Конкурсной документации. Срок выполнения работ указывается месяцами, в течение которых участник закупки готов начать и закончить выполнение работ и которые он определяет самостоятельно исходя из максимального срока выполнения работ, указанного в настоящей конкурсной документации. Под месяцем в настоящей документации понимается календарный месяц.

  - Требования к выполнению работ

    - Работы, предлагаемые участником закупки, должны полностью соответствовать требованиям раздела 4 «Техническое задание» настоящей Конкурсной документации, проектно-сметной документации, договора.

  - Оформление и подписание Заявки на участие в конкурсе

    - Оригиналы документов, входящие в Заявку на участие в конкурсе, должны быть отпечатаны или написаны чернилами.

    - Каждая страница Заявки, должна быть подписана лицом, которое имеет все полномочия возложить на участника закупки обязательства по заключению и выполнению договора.

    - Каждый из документов, входящих в Заявку на участие в конкурсе, должен быть скреплен печатью участника закупки.

    - Все страницы Заявки должны иметь сквозную нумерацию.

# Первым листом заявки является Опись документов, предоставляемых Участником в составе данной заявки, по установленной настоящей конкурсной документацией форме (Приложение № 6).

    - Участник представляет заявку на участие в конкурсе в виде единого документа, прошитого, пронумерованного и скрепленного печатью организации с указанием общего количества листов.

  - Запечатывание и маркировка конверта с Заявкой на участие в конкурсе

    - Все документы, входящие в Заявку на участие в конкурсе, должны быть надежно запечатаны в конверт, на котором следует название и номер конкурса, указанные в пункте Error: Reference source not found настоящей Конкурсной документации.

    - Не допускается наличие на конверте идентификационных отметок, позволяющих определить наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника закупки.

  - Подача и прием Заявок на участие в конкурсе

    - Заказчик принимает Заявки на участие в конкурсе по адресу, указанному в пункте Error: Reference source not found настоящей Конкурсной документации.

    - Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками на участие в конкурсе.

    - Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются Заказчиком, организатором осуществления закупок, специализированной организацией в Журнале регистрации заявок. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике процедуры закупки, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника процедуры закупки, не допускается.

    - По требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик, организатор осуществления закупок, специализированная организация выдают расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

  - Право Участников закупки изменять или отзывать заявки

    - Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику закупки, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

  - Вскрытие конвертов с Заявками на участие в конкурсе

    - Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется в один день.

    - В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам процедуры закупки о возможности подать заявки на участие в конкурсе или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику, организатору осуществления закупок до вскрытия заявок на участие в конкурсе.

В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника процедуры закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

    - Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе следующие сведения:

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается;

2) наличие основных сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

3) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе;

4) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым в соответствии подразделом 2.14.7 настоящей конкурсной документации;

5) информация о непрошитой заявке на участие в конкурсе в соответствии с настоящим пунктом, в случае установления на заседании конкурсной комиссии факта отсутствия прошивки заявки на участие в конкурсе.

Непрошитая заявка на участие в конкурсе не рассматривается.

    - Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и Заказчиком, организатором осуществления закупок непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Выписка из указанного протокола, не содержащая информацию о составе конкурсной комиссии, размещается Заказчиком, организатором осуществления закупок, специализированной организацией в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на сайте.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

    - Заказчик, организатор осуществления закупок, специализированная организация обязаны осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника процедуры закупки), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам процедуры закупки.

    - Порядок возврата указанным участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе:

2.14.10.1. Заказчик, организатор осуществления закупок возвращают денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в процедуре закупки, в течение пяти рабочих дней со дня:

1)	принятия заказчиком, организатором осуществления закупок решения об отказе от проведения процедуры закупки участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;

2)	поступления заказчику, организатору осуществления закупок уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре закупки - участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;

3)	подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема;

4)	подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в процедуре закупки;

5)	подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями процедуры закупки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя процедуры закупки, заявке которого был присвоен второй номер;

6)	со дня заключения договора победителю процедуры закупки;

7)	со дня заключения договора участнику процедуры закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер;

8)	со дня принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки – единственному участнику процедуры закупки, заявка которого была признана комиссией по осуществлению закупки не соответствующей требованиям документации процедуры закупки;

9)	со дня заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому участнику;

10)	со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в процедуре закупки участником такому участнику.

2.14.10.2. В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика, о чем соответствующий участник закупки уведомляется в письменном виде в течение двух рабочих дней со дня окончания срока, установленного настоящей конкурсной документацией, для заключения договора.

В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, или участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика, о чем соответствующий участник закупки уведомляется в письменном виде в течение двух рабочих дней со дня окончания срока, установленного настоящей конкурсной документацией, для заключения договора.

В случае уклонения участника аукциона или конкурса, подавшего единственную заявку на участие в аукционе или конкурсе, соответствующую требованиям документации и признанного его участником, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика, о чем соответствующий участник закупки уведомляется в письменном виде в течение двух рабочих дней со дня окончания срока, установленного настоящей конкурсной документацией, для заключения договора.

В случае уклонения единственного допущенного комиссией участника конкурса, принявшего участие в процедуре конкурса, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика, о чем соответствующий участник закупки уведомляется в письменном виде в течение двух рабочих дней со дня окончания срока, установленного настоящей конкурсной документацией, для заключения договора.

  - Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе

    - Заявки на участие в конкурсе будут рассматриваться комиссией, заранее назначенной Заказчиком, после их вскрытия в следующем порядке:

    - рассмотрение Заявок на участие в конкурсе в соответствии с подразделом 2.17 настоящей Конкурсной документации;

    - оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе в соответствии с подразделом 2.18 настоящей Конкурсной документации;

    - определение выигравших Участников конкурса в соответствии с подразделами 2.17 и 2.18 настоящей Конкурсной документации.

  - Соблюдение конфиденциальности во время рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе

    - Сведения о рассмотрении, оценке и сопоставлении Заявок на участие в конкурсе, не подлежат разглашению Участникам конкурса или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до публикации информации о результатах конкурса.

  - Рассмотрение Заявок на участие в конкурсе

    - Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и Заказчиком, организатором осуществления закупок в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

    - Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать:

1) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе;

2) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника процедуры закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации;

3) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием причин признания конкурса несостоявшимся.

    - Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в течение дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, размещается заказчиком, организатором осуществления закупок, специализированной организацией на сайте. При этом в протоколе, размещаемом на сайте, допускается не указывать сведения о составе конкурсной комиссии и данных о персональном голосовании конкурсной комиссии.

    - При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник процедуры закупки не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки;

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным к нему в соответствии с подразделом 2.6 настоящей конкурсной документации;

3) непредставления документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации. Организатор осуществления закупок обязан по всем заявкам участников проверить поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки;

4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы  продукции; в том числе несоответствия форм документов, представленных в настоящей конкурсной документации;

5) наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

6) несоответствия участника или поданной им заявки другим положениям и требованиям настоящей конкурсной документации.

    - В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией  предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.

    - В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе вправе передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

    - Договор может быть заключен не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на сайте протокола, предусмотренного подразделом 2.17 настоящей конкурсной документации. При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

    - Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, определяется подразделом 2.14.10 настоящей конкурсной документации.

  - Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

    - Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками процедуры закупки, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола, указанного в подразделе 2.17 настоящей конкурсной документации.

    - Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.

    - В случае если в извещении о проведении конкурса содержится указание на преференции для определенных групп участников процедуры закупки, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия должна учитывать такие преференции в пользу заявок на участие в конкурсе таких участников процедуры закупки.

    - Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в настоящей конкурсной документации.

2.18.5. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов.

| № п/п | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе | Значимость критерия, % | Максимальное значение баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора | 20 | 100 |
| 2 | Срок выполнения работ (указывается в месяцах) | 40 | 100 |
| 3 | Срок предоставляемых гарантий качества работ (указывается в месяцах) | 40 | 100 |

Для получения (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию, показателю.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена договора" определяется по формуле:

A    - A

max    i

Ra  = --------- x 100,

i     A

max

где:

Ra  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

i

A      -  начальная  (максимальная)  цена  договора,  установленная  в

max

конкурсной  документации;

A   -  предложение  i-го участника конкурса по цене договора.

i

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Заявке с наименьшей ценой договора присваивается 100 баллов.

- - Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "срок выполнения работ", определяется по формуле:

max    i

F    - F

Rf  = ----------- x 100,

i    max    min

F    - F

где:

Rf  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

i

max

F     - максимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока

(количество  месяцев) с даты заключения договора, установленный конкурсной документацией;

min

F          -  минимальный  срок  выполнения работ в единицах  измерения срока

(количество  месяцев) с даты заключения договора;

i

F   -  предложение,  содержащееся  в  i-й  заявке  по сроку выполнения работ в

единицах  измерения  срока (количество месяцев) с даты заключения договора.

- Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "срок выполнения работ", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Заявке с наименьшим сроком выполнения работ присваивается 100 баллов.

- - В рамках критерия «Срок предоставляемых гарантий качества работ» оценивается срок предоставления гарантии качества работ, на который участник конкурса в случае заключения с ним договора принимает на себя обязательство по гарантии качества работ, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества работ, установленный в конкурсной документации.

- Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "срок предоставляемых гарантий качества работ", определяется по формуле:

G  - G

i    min

Rg  = --------- x 100,

i      G

min

где:

Rg  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

i

G    - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ,

min

услуг,  установленный в конкурсной документации;

G   -  предложение  i-го  участника  по сроку гарантии качества товара,

i

работ, услуг.

- Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "срок предоставляемых гарантий качества работ", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Заявке с наибольшим показателем присваивается 100 баллов.

- Расчет итогового рейтинга (R i) заявки осуществляется по формуле:

R i = R ai  х 0,2 + R fi х 0,4 + R gi х 0,4.

    - На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

    - Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

    - Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться следующие сведения:

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок;

2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;

3) о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе;

4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении;

5) о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;

6) сведения о решении комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;

7) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.

    - Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и Заказчиком, организатором осуществления закупок в течение дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик, организатор осуществления закупок в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю конкурса один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации (Приложение № ). Победитель конкурса обязан предоставить Заказчику или организатору осуществления закупок подписанный протокол вместе с подписанным проектом договора.

    - Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе,  размещается на сайте Заказчиком, организатором осуществления закупок, специализированной организацией в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. При этом в протоколе, размещаемом на сайте, допускается не указывать сведения о составе конкурсной комиссии и данных о персональном голосовании конкурсной комиссии.

    - Порядок возврата участникам конкурса денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется подразделом 2.14.10 настоящей конкурсной документации.

    - Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить Заказчику, организатору осуществления закупок в письменной форме, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик, организатор осуществления закупок в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

    - Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе хранится Заказчиком или организатором осуществления закупок не менее чем три года.

  - Порядок заключения договора по результатам проведения конкурса

    - В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер, признается уклонившимся от заключения договора.

    - Договор должен быть заключен не позднее двадцати дней со дня размещения на сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

    - В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, если второй номер присвоен иному участнику.

В случае уклонения участника конкурса, занявшего второе место от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

    - Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

    - Договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, указанном в конкурсной документации. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем подразделе способов определяется таким участником конкурса самостоятельно.

    - Заказчик вправе заключить договор с единственным участником осуществления закупок, заявка которого соответствует требованиям конкурсной документации в случаях, предусмотренных настоящей конкурсной документацией.

  - Право на обжалование

    - Участники закупки имеют право обжаловать решение или действие Заказчика в связи с проведением конкурса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## Последствия признания конкурса несостоявшимся

2.21.1. Если конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок или если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником процедуры, подавшим заявку, или с единственным участником процедуры закупки, допущенным к участию в конкурсе, Заказчик, организатор осуществления закупок вправе отказаться от проведения повторной процедуры закупки, объявить о проведении повторного конкурса либо принять решение о проведении конкурентной процедуры отличной от конкурса или о заключении договора с единственным поставщиком.

2.21.2. В случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик, организатор осуществления закупок вправе изменить условия конкурса.

- Информационная карта конкурса

  - Определение статуса информационной карты и конкретные условия проведения конкурса

Нижеследующие конкретные условия проведения конкурса являются неотъемлемой частью настоящей Конкурсной документации и дополнением к Инструкции участникам закупки.

В случае противоречия между положениями Инструкции участникам закупки и положениями Информационной карты Заявок на участие в конкурсе последние имеют преобладающую силу.

Условия проведения конкурса

Адрес Заказчика: 649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, пер. Спортивный, 15 Телефон: 8 (388 44) 21-6-99 Факс: 8 (388 44) 21-6-99

Требования к Участникам закупки: Указаны в конкурсной документации

Название конкурса: Конкурс на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству, инженерному оснащению, благоустройству и сдаче Заказчику Физкультурно-оздоровительного комплекса

Начальная (максимальная) цена договора: 266 825 590 рублей 00 копеек, в том числе НДС. Затраты входящие в цену договора указаны в конкурсной документации.

Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичная. Финансирование каждого этапа работ, по договору осуществляется в порядке: Аванс 30 % от суммы каждого этапа в течении 10 дней со дня наступления данного этапа, остаток финансирования каждого этапа по мере предоставления актов о приемке выполненных работ» (форма КС-2), (форма КС-3).

Сроки выполнения работ: не более 24 месяцев с момента заключения договора.

Требования к содержанию, оформлению и форме заявок на участие в конкурсе: указаны в конкурсной документации.

Размер, порядок и сроки оплаты за предоставление конкурсной документации, реквизиты для перечисления оплаты: указаны в конкурсной документации.

Место получения конкурсной документации: 649 100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, 22, каб. 25, с 9.00 до 11.00 (время местное).

Формы, порядок, дата начала и окончания срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений конкурса: Формы и порядок предоставления участникам конкурса разъяснений положений конкурса указаны в конкурсной документации. Дата начала предоставления участникам конкурса разъяснений положений конкурса: «01» февраля 2012 г. Дата окончания предоставления участникам конкурса разъяснений положений конкурса: «16» февраля 2012 г.

Адрес для подачи Заявок на участие в конкурсе: 649 100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, 22, каб. 25, с 9.00 до 11.00 (время местное).

Срок начала приема заявок: с 9 часов 00 минут (время местное) «01» февраля 2012 г. Срок окончания приема заявок на участие в конкурсе: 11 часов 00 минут (время местное) «21» февраля 2012 г.

Время вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе: «21» февраля 2012 г. 11 часов 10 минут (время местное). Место вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе: 649 100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, 22, 3-ий этаж, актовый зал.

Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе: Указаны в конкурсной документации.

Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе: Указаны в конкурсной документации.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 10 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет в денежном выражении – 26682559 рублей 00 копеек

Порядок и сроки внесения обеспечения заявок на участие в конкурсе: Участник закупки должен обеспечить поступление денежных средств по указанным ниже реквизитам до окончания срок приема заявок на участие в конкурсе. Реквизиты для перечисления денежных средств: УФК по Республике Алтай (Управление имущественных отношений и экономического развития администрации Муниципального образования «Майминский район») ИНН 0408010608 КПП 040801001 БИК 048405001 Р/сч 40302810900003000005 в ГРКЦ НБ Республики Алтай Банка России г. Горно-Алтайск ОКАТО 84215830000 В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать л/с 05773004220 «Обеспечение заявки на участие в конкурсе (наименование конкурса)», а также «НДС не облагается».

Место и дата окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 649 100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, 22, каб. 25. «27» февраля 2012 г.

Место и дата окончания оценки и сопоставления заявок, подведения итогов конкурса: 649 100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, 22, каб. 25. «02» марта 2012 г.

Срок подписания договора: Договор должен быть заключен не позднее двадцати дней со дня размещения на сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Размер обеспечения исполнения обязательств по договору, срок и порядок его предоставления: 30% начальной (максимальной) цены, что составляет в денежном выражении – 80047677 рублей 00 копеек Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется на срок действия договора. Обеспечение исполнения договора должно быть представлено до подписания договора в виде: а) безотзывной банковской гарантии; б) договора поручительства; в) передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора по следующим реквизитам: Реквизиты для перечисления денежных средств: УФК по Республике Алтай (Управление имущественных отношений и экономического развития администрации Муниципального образования «Майминский район») ИНН 0408010608, КПП 040801001 БИК 048405001 Р/сч 40302810900003000005 в ГРКЦ НБ Республики Алтай Банта России г. Горно-Алтайск ОКАТО 84215830000 В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать л/с 05773004220 «обеспечение исполнения обязательств по договору (наименование конкурса)», а также «НДС не облагается». Способ обеспечения исполнения обязательства определяется участником (победителем) конкурса самостоятельно.

Привлечение соисполнителей: В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Форма заявки на участие в конкурсе: Письменная форма подачи заявки на бумажных носителях, в запечатанных конвертах

Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе: Указаны в конкурсной документации

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительных работ по объекту

«Физкультурно-оздоровительный комплекс

Адрес объекта: 649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, пер. Спортивный район стадиона «Дружба»

Характеристика объекта:

Здание 2 этажное без подвала.

Проектируемое здание состоит из четырех объемов собранных в единый комплекс, объемы различны по высоте и по функциональному назначению.

Габариты в осях  67,5*72,7м.

Верхняя отметка парапета +13.200

Высота первого этажа от пола до потолка 3900, до нижнего пояса ферм 8000.

Вертикальные связи осуществляются шестью лестничными клетками в осях 1-2, Е-Ж; 9-10, Г-Е; 12-13, А-Б; 12-13, И-К; 3-4, К-Л; 11-13, К-Л и лифтом Otis Gen2 гр п 1000кг в осях 12-13, В-Г.

После закупки и выбора организации, осуществляющей СМР, должны быть выполнены:

  - Строительно-монтажные работы в соответствие с графиком производства работ.

  - Поставка необходимых оборудования и материалов.

  - Сдача Заказчику исполнительной документации по акту.

Сроки выполнения работ – в соответствии с информационной картой.

Срок гарантии на выполненную работу, входящие материалы и оборудование – не менее 24 месяцев с момента сдачи в эксплуатацию законченного строительством объекта; в случае обнаружения дефектов после приёмки объекта в эксплуатацию, исправление дефектов проводится за счёт Подрядчика, в соответствии с условиями проекта договора.

1. Общие характеристики объекта строительства:

Строительная площадка находиться в Республике Алтай, с. Майма, пер. Спортивный район стадиона «Дружба»

Геологическое строение площадок сложено четвертичными аллювиальными образованиями 1-й надпойменной террасы р. Катунь, представленные супесями, гравийными и галечниковыми грунтами, перекрытых насыпными и почвенно-растительными грунтами. Абсолютные отметки рельефа до 254.2 -254.8 м. превышение уровня площадки над руслом реки Катунь составляет около 5м. Поверхность площадки ровная задернована.

- По данным Горно-Алтайского центра гидрометеорологической службы среднемноголетняя годовая температура воздуха  составляет 1,4ºC, среднемесячная температура июля + 16,4 ºC ,января  - 15,8 ºC. Расчетная температура наиболее холодной пятидневки - минус 33С.

Продолжительность зимнего периода составляет 4 мес.

Годовое количество осадков варьируется от 537,4 до 912,3 мм. Средняя относительная влажность воздуха изменяется от 50 % до 75 %.

- Участок относится к IV снеговому району, расчетный вес снегового покрова - 240кг/м.2

- По районированию участок относится к III ветровому району, нормативное значение ветрового давления 38 кг/м.2

- Гидрологические условия площадки характеризуются наличием подземных вод.

- Повышение прогнозного максимального УВП возможно до отметки 252,1 м.

- 2. Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства.

Сейсмичность района строительства - 8 баллов.

Идентификация участка строительства III категории радоноопасности.

Площадка застройки относится к территориям подтопляемым паводками (временное подтопление). Последнее подтопление  было в 1969 г. Установленная отметка составляла 254.5 м. Но УВВ по обеспеченности составляет 1%.

3. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства.

Согласно геологическим изысканиям, выполненному ООО «Эллипс» в 2010 г. (шифр 06/10-ИГИ), грунты основания неоднородные и непросадочные. В геологическом строении площадки строительства принимают участие четвертичные аллювиальные грунты надпойменной террасы р. Катунь, представленные супесями, песками мелкими и галечниковыми грунтами, перекрытые почвенно-растительным слоем. В геолого-литологическом разрезе выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ), со следующими характеристиками:

ИГЭ1 – Почвенно-растительный слой – черноземная почва. Физико-механические свойства грунта не определялись, в связи с удалением слоя из-под основания фундаментов.

ИГЭ2 – Супесь пластичная непросадочная ненабухающая. Грунт залегает вторым от поверхности горизонтом (глубина залегания кровли ИГЭ 0,4 – 1,3м). Среднее значение показателя текучести IL=0,20. Среднее значение коэффициента пористости равно 0,69, число пластичности – 0,06. Среднее значение плотности грунта при природной влажности  - 1980 кг/м3. Модуль деформации E=5,4 МПа, угол внутреннего трения при естественной влажности н=31,10. Нормативное значение удельного сцепления при естественной влажности сн=10 кПа. Грунты в зоне сезонного промерзания по относительной деформации пучения относятся к категории слабо- и сильнопучинистых.

ИГЭ3 – Песок мелкий средней плотности. Залегает третьим от поверхности горизонтом (глубина залегания кровли ИГЭ 0,7 – 1,3м). Грунт малой степени водонасыщения Sr =0,45, средней плотности е = 0,74. По относительной деформации пучения fn грунт практически непучинистый (ГОСТ 25100-95). Плотность грунта - 1720 кг/м3. Удельное сцепление сн=1,1 кПа, угол внутреннего трения н=280, модуль деформации E=18 МПа.

ИГЭ4 – Галечниковый грунт с супесчанным заполнителем до 30%, с прослоями и линзами песка, маловлажный, с глубины 3,4 – 4,6 м – водонасыщенный. Глубина залегания кровли ИГЭ4 1,4 – 2,7м. По относительной деформации пучения грунт слабопучинистый (ГОСТ 25100-95). Плотность грунта - 1940 кг/м3. Угол внутреннего трения н=380, модуль деформации E=31 МПа.

4. Уровень грунтовых вод их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве  подземной части объекта капитального строительства.

Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием подземных вод. Уровень подземных вод в марте 2009г. Расположен на отм. 250,60м. Прогнозный максимальный УГВ предполагается на отм. 252,10м и зависит от колебания уровня воды в реке Катунь.

По химическому составу подземные воды на площадке пресные, гидрокарбонатные, кальциевые. Согласно СНиП 02.03.11-85 подземные воды неагрессивны по отношению к бетону марки W 4, слабоагрессивны к арматуре железобетона в зоне периодического смачивания, слабоагрессивны к металлическим конструкциям.

5. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций.

Каркас физкультурно-оздоровительного комплекса состоит из четырех  блоков, разделенных противопожарной стеной по оси «И», а также антисейсмическими швами по осям  «2», «9» в соответствии с требованиями  СНиП II-7-81* СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ. Размер первого блока 6х50 метров, шаг колонн 6х6 метров. Размер второго блока 36х60 метров, шаг крайних колонн 6х36 метров. Размер третьего блока 36х36 метров, шаг крайних колонн 6х36 метров. Размер четвертого блока 24х36 метров, шаг колонн 6х6 метров.

Наружные стены: "сэндвич" - панели с заполнением теплоизоляционными плитами марки НГ по технологии ООО "Термолэнд" толщина 150мм, является достаточной для данного климатического района.

Кирпичная кладка стен технического блока выполнена из полнотелого глиняного кирпича (К-0 75/50 ГОСТ 530-95) на цем.-песчан. р-ре М150, армированая сеткой 4С 4Вр I-50/ 4Вр I-50, шагом по высоте 300 мм. Утеплитель "Rocwool" марки "Фасад-БАТТС" - 120 мм, облицовка металлическим сайдингом.

Цоколь: кирпичная кладка из полнотелого глиняного кирпича (К-0 75/50 ГОСТ 530-95) на цем.-песчан. р-ре М150,армированая сеткой 4С 4Вр I-50/ 4Вр I-50, шагом по высоте 300 мм, по фундаментным балкам. Утепление из экструзионного пенополистирола с облицовкой фасадной плиткой из декоративного бетона.

Внутренние стены и перегородки кирпич.

Кровля плоская с внутренним водостоком:

Техноэласт ЭКП - 4мм.

Техноэласт ФИКС ЭПМ - 4мм.

Сборная стяжка -2 слоя ЦСП по ТУ 5295-008-34639191-2003 - 20мм.

Минераловатная плита ТЕХНОРУФ В 60 - 50мм.

Минераловатная плита ТЕХНОРУФ Н30 - 150мм.

Пароизоляция- 1слой Унифлекс ЭПП.

Стальной профилированный настил по ГОСТ 24045-80 Н 75-760-0,8 по металлическим прогонам.

6. Функциональное зонирование

Первый блок включает: вестибюль с буфетом, с гардеробом, торговыми площадями и санитарными узлами для посетителей; сауну, медпункт и административные помещения. На втором этаже расположены административные помещения, тренажерный зал с раздевалками.

Второй блок включает универсальный зал для занятий игровыми видами спорта (волейбол, баскетбол и т.д.), места для  зрителей (168 мест) и вспомогательные помещения: тренерские, раздевалки с санитарными узлами и душевыми, для одновременного пребывания четырех команд.

Третий блок включает ледовую арену (проведение соревнований и тренировок по хоккею и фигурному катанию), комплекс раздевалок с сушилками одежды и санитарными узлами, для одновременного пребывания четырех команд. Здесь же предусмотрен пункт проката коньков и др. снаряжения.  На втором этаже третьего блока находятся трибуны для зрителей (332 места).

Четвертый блок является техническим. На первом этаже расположены электрощитовая, диспетчерская, ИТП, котельная, насосная, помещение машин по уборке льда, холодильная камера и другие технические помещения. На втором этаже вент камеры и технические помещения.

7. Технико-экономические показатели

Площадь застройки здания -  4845,46 м2

Общая площадь здания – 5841,16 м2

Полезная площадь здания  – 5736,78 м2

Строительный объем –  49171 м3

8. Наружная отделка фасадов

Отделка фасадов согласована с заказчиком.

Композиционное решение фасада продиктовано применением  "сэндвич" – панелей. На фасадах происходит активное чередование двух цветов синего и белого. Через основной доминирующий синий объем проходит белая полоса по периметру всего здания. В центре белой полосы располагаются окна. Все полосы кратны 1200мм ( типоразмер «сэндвич»- панели).

Наружные стены цвет белый и RAL 5017.

Цоколь плитка из декоративного бетона цвет серый.

Окна ПВХ с двойным стеклопакетом, цвет белый.

Витражи алюминиевые цвет  белый.

Наружные двери и ворота цвет серый

9. Внутренняя отделка помещений

Помещения общественного назначения

Помещения общественного назначения (холлы, вестибюли ,коридоры)

Полы: керамогранит матовый, с поверхностью антискольжения.

Стены: высококачественная штукатурка, облицовка алюминиевыми композитными панелями

Потолок: подвесной "Armstrong"

Коридоры, административные помещения, раздевалки

Полы:  гомогенный линолеум Tarkett Eminent.

Стены: высококачественная штукатурка, оклейка стекло-обоями и покраска водоэмульсионной краской

Потолок: подвесной "Armstrong"

Санитарные узлы

Полы: покрытие керамическая плитка

Стены: высококачественная штукатурка, облицовка глазурованной керамической плиткой h=2м, выше покраска водоэмульсионной краской.

Потолок: затирка, покраска водоэмульсионной краской

Лестничные клетки

Высококачественная штукатурка и покраска водоэмульсионной краской, светлых тонов.

Помещения технического назначения

Полы: Однокомпонентное полиуретановое защитное покрытие ПОЛИФЛЕКС, по стяжке из тяжелого бетона, армированной сеткой.

Стены: штукатурка, известковая побелка

Потолок: затирка, известковая побелка

10. Защита от шума

В здании предусмотрены следующие меры по звукоизоляции:

в межэтажных перекрытиях заложен звукоизоляционный материал Плита древесноволокнистая, γ=125-250кг/м3, (ГОСТ 4598-86)=20 мм,

Оконные блоки приняты из ПВХ профиля с 2-х камерным стеклопакетом, имеющие в притворе два контура уплотняющих прокладок. Звукоизоляция данного окна (применительно к шуму потока городского транспорта) равно 31 дб.

11. Соответствие наружных ограждающих конструкций требованию по энергосбережению

Толщина "сэндвич" – панели 150мм

Кирпичные стены здания утеплены минераловатными плитами "Rocwool" марки "Фасад-БАТТС" - 120 мм. Цоколь утеплен экструзионным пенополистиролом на всю высоту в два слоя – толщина 100мм. Кровля, утеплитель:

Минераловатная плита ТЕХНОРУФ В 60  -50мм

Минераловатная плита ТЕХНОРУФ Н30  -150мм

Оконные блоки и витражи приняты по ГОСТ 21166-99 с двухкамерным стеклопакетом с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,64 м2 С/Вт.

12. Источники водоснабжения. Принятые системы водоснабжения. Противопожарные мероприятия

На проектируемой площадке  предполагается строительство следующих систем водоснабжения:

- хозяйственно-питьевой;

- -противопожарной;

Наружное пожаротушение будет выполняться от пожарных гидрантов, установленных на кольцевых сетях производственно-противопожарного водопровода.

Внутреннее пожаротушение будет выполняться согласно действующим нормам от пожарных кранов. Автоматическое пожаротушение приведено в специальном разделе проекта.

Хранение неприкосновенного пожарного запаса воды на наружное и внутреннее пожаротушение, а также на нужды автоматического пожаротушения, суммарный объём которого 396 м3, предусматривается в  двух резервуарах запаса воды, принимаемых объемом по 250 м3.

Подача пожарного расхода в напорно-разводящую сеть будет производиться насосами, установленными в насосной станции пожаротушения.

# 13. Тепломеханические решения

Котельная предназначена для покрытия тепловых нагрузок на нужды системы приточной вентиляции, отопления и системы горячего водоснабжения физкультурно-оздоровительного с крытой ледовой ареной, площадкой для баскетбола и комплексом административно-бытовых помещений.

Котельная по надежности отпуска тепла потребителям относятся ко второй категории надежности.

Климатологические данные:

- расчетная наружная температура для проектирования отопления : -41С

- средняя температура самого холодного месяца:                                 -17,8С

- средняя температура отопительного периода:                                    -6,7С

- продолжительность отопительного периода:                                      236 суток

Проектом предусматривается установка 2-х  водогрейных котлов типа 3500 450 SAT итальянской фирмы «Riello», тепловая производительность каждого из которых составляет - 500 (0,43) кВт (Гкал/ч).

Котлоагрегаты оборудуются комбинированной горелкой типа RLS 70 TL и газовой горелкой типа RS 70 TL производства итальянской фирмы «Riello». Все применяемое оборудование зарегистрировано в системе ГОСТ Р, имеет сертификат соответствия и разрешение Госгортехнадзора России.

Котельная полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.

14. Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства

Основными документами, в которых содержаться основополагающие методологические подходы и требования к обеспечению пожарной безопасности объекта, являются Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2009, СП 3.13130.2009, СП 4.13130.2009, ППБ 01-03.

В соответствии с Техническим регламентом, пожарная безопасность рассматриваемого объекта обеспечивается выполнением в полном объеме обязательных требований пожарной безопасности.

Объект имеет систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений на требуемом уровне. Индивидуальный пожарный риск в проектируемом здании не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода, с учетом функционирования систем обеспечения пожарной безопасности и обеспечивается выполнением требований пожарной безопасности действующих нормативных документов.

Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные ценности в проектируемом объекте, являются:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

Предотвращение пожара достигается предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Предотвращение образования горючей среды обеспечивается:

- максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;

- максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения;

- изоляцией горючей среды;

- поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и правилами и другими нормативно-техническими, нормативными документами и правилами безопасности.

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания достигается:

- применением оборудования и устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;

- применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями Технического регламента [1], СП 6.13130.2009 и Правил устройства электроустановок;

- применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания;

- применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018;

- устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;

- выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.

Противопожарная защита объекта  достигается применением одного из следующих способов или их комбинацией:

- применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники;

- применением основных строительных конструкций и материалов, в том числе используемых для облицовок конструкций, с нормированными показателями пожарной опасности;

- устройствами, обеспечивающими ограничение распространения пожара;

- организацией с помощью технических средств, своевременного оповещения и эвакуации людей;

- применением средств коллективной и индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара.

Организационно-технические мероприятия включают в себя:

- установление противопожарного режима,  соответствующего пожарной опасности объекта;

- организацию обучения работников объекта мерам пожарной безопасности;

- разработку и реализацию требований инструкции о мерах пожарной безопасности;

- изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности;

- нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их при пожаре;

- разработку мероприятий по действиям администрации и работников объекта  на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей;

- основные виды, количество, размещение и обслуживание пожарной техники, используемой для обслуживания объекта.

В соответствии с требованиями Технического регламента [1] в здании должны быть предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара:

- возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического состояния наружу на прилегающую к зданию территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

- возможность спасения людей;

- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;

- нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе при обрушении горящего здания;

- ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая содержимое здания и само здание, при экономически обоснованном соотношении величины ущерба и расходов на противопожарные мероприятия, пожарную охрану и ее техническое оснащение.

В процессе строительства должно быть обеспечено:

- приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом, разработанным в соответствии с действующими нормами и утвержденным в установленном порядке;

- соблюдение противопожарных правил, предусмотренных ППБ 01-03 и охрану от пожара строящегося здания и вспомогательных объектов, пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ;

- наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;

- возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также защиты материальных ценностей при пожаре в строящемся объекте и на строительной площадке.

В процессе эксплуатации следует:

- обеспечить содержание здания в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них;

- обеспечить выполнение правил пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке, в том числе ППБ 01-03;

- не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке;

- при проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций и материалов, не отвечающих требованиям действующих норм.

## 15. Источники электроснабжения

В соответствии с техническими условиями электроснабжение Физкультурно-оздоровительного комплекса , выполняется от ТП.

Электроснабжение здания Физкультурно-оздоровительного комплекса выполнено на напряжении 0,4кВ кабелями с разных секций трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ с силовыми масляными трансформаторами.

16. Требования к безопасности выполняемых работ и охране труда.

Подрядчик обеспечивает безопасность действий на объекте и прилегающей территории, безопасность для сотрудников действующего предприятия и посетителей, природной среды, а также объекта в целом; безопасность труда в течение строительства а должна быть обеспечена  в соответствии с требованиями СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве».

17. Требования к качеству выполняемых работ.

Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам, и правилам устройства электроустановок (ПУЭ). В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию - исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные договором и ГК РФ сроки за свой счет. Качество выполненных работ должно обеспечивать нормальную работу в процессе дальнейшей эксплуатации всех систем, конструкций и покрытий не менее чем 60 месяцев с момента ввода законченного строительством объекта в эксплуатацию.

Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приемочный контроль в соответствии с указаниями СНиПЗ.01.01-85. При выполнении приемочного контроля подлежат освидетельствованию с привлечением заказчика скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.

При необходимости выполняются контрольные измерения и испытания в подтверждение качества применяемого материала и (или) конструктивных элементов. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) технических свидетельств на соответствующие материалы, изделия и оборудование.

Качество работ и используемых материалов должно соответствовать требованиям нормативных документов: СНиП, РОСТЕСТА, ГОСТ, ТУ, в том числе:

СНиП 12-01-2004 Организация строительства (с 01.01.2005 взамен СНиП 3.01.01-85, СНиП III-1-76, СН 47-74, СН 370-78)

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования (взамен СНиП 12-03-99, СНиП III-4-80 в части разделов 1-7, ГОСТ 12.1.013-78)

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство (с 01.01.2003 взамен СНиП III-4-80 в части разделов 8-18, ГОСТ 12.3.035-84, ГОСТ 12.3.038-85, ГОСТ 12.3.040-86)

СНиП 21-01-97 (1999, с изм. 2 2002) Пожарная безопасность зданий и сооружений

СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий (с 01.10.2003 взамен СНиП II-3-79)

СНиП 23-03-2003 Защита от шума (взамен СНиП II-12-77)

СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение (взамен СНиП II-4-79)

СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения (взамен СНиП 2.08.02-89* в части зданий для научно-исследовательских учреждений, проектных и общественных организаций и зданий управления)

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование (с 01.01.2004 взамен СНиП 2.04.05-91)

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети (с 01.09.2003 взамен СНиП 2.04.07-86)

СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (с 01.11.2003 взамен СНиП 2.04.14-88)

СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения (с 01.03.2004 замен СНиП 2.03.01-84, СТ СЭВ 1406-78, СНиП II-21-75, СН 511-78)

СНиП 2.01.02-85 (1991) Противопожарные нормы (частично отменен с вводом СНиП 21-01-97)

СНиП 2.01.07-85 (2003) Нагрузки и воздействия

СНиП 2.02.01-83 (2000) Основания зданий и сооружений

СНиП 2.03.02-86 Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона

СНиП 2.03.06-85 (1988, с изм. 1988) Алюминиевые конструкции

СНиП 2.03.09-85 (1988, с изм. 1988) Асбестоцементные конструкции

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии

СНиП 2.03.13-88 Полы

СНиП 2.04.01-85 (2000) Внутренний водопровод и канализация зданий

СНиП 2.04.02-84 (2002) Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.04.03-85 (1986) Канализация. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.09.04-87 (2001) Административные и бытовые здания

СНиП II-25-80 (с изм. 1988) Деревянные конструкции

СНиП II-26-76 (1979) Кровли

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия

СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии

СНиП 3.05.01-85  Внутренние санитарно-технические системы

СНиП 3.05.03-85 (2000) Тепловые сети

СНиП 3.05.04-85 (1990) Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

СНиП III-10-75 (2000) Благоустройство территорий

Документы, подтверждающие соответствие используемых материалов требованиям СНиП, РОСТЕСТА, ГОСТ, ТУ, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, должны быть представлены Заказчику вместе с соответствующими материалами.

Подрядчик предоставляет Заказчику копии сертификатов соответствия на все виды работ, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Материально-техническое обеспечение.

Комплектация и поставка материалов осуществляется собственными силами Подрядчика. Используемые строительные материалы, изделия и конструкции должны соответствовать государственным стандартам и настоящему  техническому заданию. При сдаче-приемке выполненных работ должны быть представлены сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных материалов, изделий и конструкций.

Потребность и расход строительных материалов на выполнение строительно-монтажных работ определяется на основании проекта, дефектной ведомости и утвержденных в установленном порядке норм расхода. При отсутствии утвержденных норм расхода на новые строительные материалы, расход определяется на основании рекомендаций завода-изготовителя.

При необходимости выполняются контрольные измерения и испытания в подтверждение качества применяемого материала. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование.

19. Строительный мусор

Вывоз строительного мусора производить в процессе выполнения работ по мере накопления, после окончания работ произвести окончательный вывоз мусора. Подрядчик обеспечивает вывоз мусора и утилизацию строительного мусора своими силами и средствами.

Приложение 1

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе

№______________

Дата: __________________ 20___г.                                 Куда: _____________________________________

(фирменное наименование (наименование) участника закупки, организационно-правовая  форма)

________________________________________________________________________________ (место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),  ф.и.о., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

Изучив конкурсную документацию, мы согласны оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями, которые мы представили в настоящем предложении:

| Этапы работ | Наименования критериев |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цена договора (руб.)/ Цена этапа работ | Срок выполнения работ (с 00.00.0000 г. по 00.00.0000 г)/ График производства работ поставки товаров | Сроки предоставления гарантий выполненных работ, поставленного товара (месяцы) |
| Устройство фундаментов, устройство котлована |  |  |  |
| Устройство металлокаркаса |  |  |  |
| Устройство кровли |  |  |  |
| Монтаж ограждающих конструкций из сэндвич-панелей |  |  |  |
| Устройство полов |  |  |  |
| Заполнение проемов (окна, двери, ворота) |  |  |  |
| Устройство внутренних перегородок |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |
| Монтаж системы отопления и теплоснабжения приточных установок |  |  |  |
| Монтаж системы вентиляции |  |  |  |
| Монтаж внутренних сетей электроснабжения |  |  |  |
| Устройство наружных сетей электроснабжения |  |  |  |
| Трансформаторная подстанция |  |  |  |
| Газовая котельная |  |  |  |
| Выгреб |  |  |  |
| Устройство противопожарных резервуаров |  |  |  |
| Насосная станция пожаротушения |  |  |  |
| Устройство внутренних сетей водоснабжения и канализации |  |  |  |
| Монтаж противопожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре |  |  |  |
| Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией |  |  |  |
| Автоматизация системы пожаротушения |  |  |  |
| Монтаж технологического оборудования |  |  |  |
| Оборудование комплекса |  |  |  |
| Благоустройство |  |  |  |
| Х | итого | выполнения всех работ |  |

Выражаем согласие выполнить все работы по строительству объекта: ___ (наименование объекта) в полном соответствии с условиями конкурсной документации, договора, проектно-сметной документации, техническим заданием.

Гарантируем соответствие качества выполнения всех работ действующим нормативно-техническим документам. Материалы и оборудование поставленные нами будут новыми, сертифицированными, в соответствии с конкурсной документацией, договором, проектно-сметной документацией, техническим заданием.

Также выражаем согласие на использование товара (материалов, оборудования и изделий) при выполнении работ, указание на товарный знак которого содержатся в конкурсной документации, в соответствии с требованиями и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией.

Сведения о товаре, качестве работ, технических характеристиках работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ, иные показатели и иные сведения, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, в том числе конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в документации об конкурсе, товара (материалов, оборудования и изделий), используемых при выполнении работ указаны нами в составе заявки.

Приложения:

(Приложенные документы должны соответствовать требованиям, установленным конкурсной документации)

_______________                 _____________________                      ____________________

(должность)                                           (подпись, печать)                                                               (Ф.И.О.)

- Приложение 2

- Анкета Участника закупки

Дата заполнения «____» ____________ 20___ г.

Предмет  конкурса: __________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(предмет конкурса указать полностью)

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)/Ф.И.О. участника закупки – физического лица |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника закупки – физического лица |  |  |
| 3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ–выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор) (для юридических лиц) |  |  |
| 3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |  |
| 3.2. Размер уставного капитала (для юридических лиц) |  |  |
| 3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник закупки зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки |  |  |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника закупки подтверждены путем предоставления следующих документов: - Устав, положение, учредительный договор; - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |  |  |
| - Юридический адрес/место жительства участника закупки |  |  |
| - Почтовый адрес участника закупки |  |  |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |  |
| 6.4. Код БИК |  |  |
| Примечание: Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |  |  |
| - Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |  |
| - Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, аффилированных лицах (о лицах, входящих с участником конкурса в одну группу лиц (в ред. ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.) |  |  |

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника  закупки могут быть представлены:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2005 год.    На 5 страницах

- Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за первое полугодие 2006 года.   На 3 страницах.

Участник закупки (уполномоченный представитель) _________________________

(подпись)                 (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер				___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

* - Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения всеми участниками закупки.

** - Перечень документов, приведенный в анкете, является рекомендуемым для подтверждения участниками своих данных.

Приложение 3

"___"___________ 20     г.

- ДОВЕРЕННОСТЬ № ___

Настоящая доверенность выдана ___________________________________________ в лице директора (генерального директора)/индивидуальным предпринимателем/физическим лицом, действующего на основании _____________________________________________, гражданину ___________________________________________________________, паспорт №_________________, выдан _________________________________ для участия в процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в качестве представителя  Участника закупки, которым является _________________________________________________.

Доверяю право совершать от имени __________________________________ все действия, связанные с представлением заявки на участие в открытом конкурсе _____________________________________________________________________________.

(предмет конкурса)

Доверенность действительна по ______________________ (дата прописью).

Образец подписи _____________________________________

(Ф.И.О)

удостоверяю _____________________________________

(образец подписи)

- Руководитель/

Индивидуальный предприниматель/

ФИО физического лица				________________/_____________/

М.П.

Приложение 4

О непроведении ликвидации

№______________

Дата: __________________ 20___г.             Куда: _____________________________________

Настоящим подтверждаем, что _________________________________________________

(фирменное наименование (наименование) участника закупки, организационно-правовая  форма)

не находится на стадии проведения ликвидации и в отношении____________________________

(фирменное наименование (наименование) участника закупки, организационно-правовая  форма)

отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства.

_______________                 _____________________                      ____________________

(должность)                                              (подпись, печать)                                                      (Ф.И.О.)

Приложение 5

О неприостановлении деятельности

№______________

Дата: __________________ 20___г.             Куда: _____________________________________

Настоящим подтверждаем, что деятельность ___________________________________

(фирменное наименование (наименование) участника закупки, организационно-правовая  форма)

неприостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе.

_______________                 _____________________                      ____________________          (должность)                                                    (подпись, печать)                                                                 (Ф.И.О.)

Приложение № 6

Дата _____________________

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в конкурсе __________

_______________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

настоящим подтверждает, что для участия в конкурсе на право заключения договора на ________________________________________________________________________________

(наименование предмета договора, № конкурса)

предоставляются  следующие документы:

| №№ п\п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| … | … | … |

Руководитель/

Индивидуальный предприниматель

Ф.И.О. физического лица		                 _______________/________________/

(подпись) 	             (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 7

(ПРОЕКТ)

ДОГОВОР  ПОДРЯДА № ________

с. Майма                                                                                          «____» __________ 2012 г.

Автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс – стадион «Дружба» Муниципального образования «Майминский район», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Воронина Владимира Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице _______________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Содержание Договора

- Определения

- Предмет Договора

- Стоимость работ

- Сроки выполнения работ

- Обязанности Генподрядчика

- Обязанности Заказчика

- Обеспечение строительства материалами и оборудованием

8.	Строительные работы и инженерное оснащение

- Представительство

- Контроль над осуществлением работ

- Журнал производства работ

- Качество работ и испытания

- Скрытые работы

- Устранение некачественно выполненных работ

- Предотвращение повреждений и ущерба

- Объемы работ

- Консервация Объекта

- Распределение рисков между Сторонами. Права на Объект

- Охранные мероприятия

- Сдача и приемка

- Исполнительная документация

- Гарантии качества по сданным работам

- Финансирование и расчеты между Сторонами

- Ответственность Сторон

- Обстоятельства непреодолимой силы

- Разрешение споров между Сторонами

- Прекращение Договора

- Прочие условия

- Конфиденциальность

- Перечень Приложений к Договору

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Определения

  - «Заказчик» - лицо, названное в качестве такового в настоящем Договоре, а также законных правопреемников данного лица.

  - «Генподрядчик» - лицо, названное в качестве такового в настоящем Договоре, а также законных правопреемников данного лица, но не назначенное им какое-либо уполномоченное лицо.

  - «Стороны» означает Заказчика и Генподрядчика.

  - «Субподрядчик» - лицо, с которым будет заключен договор субподряда на выполнение работ/части работ в рамках Договора, а также законных правопреемников данного лица, но не назначенное им какое-либо уполномоченное лицо, если условиями настоящего договора будет предусмотрено привлечение Субподрядных организаций.

  - «Договор» - настоящий документ, подписанный Заказчиком и Генподрядчиком, а также все дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны сторонами в период действия Договора.

  - «Объект» - Физкультурно-оздоровительный комплекс, строительство и инженерное оснащение которого будет осуществлено Генподрядчиком в соответствии с условиями Договора.

  - «Работы» - все работы, подлежащие выполнению Генподрядчиком в соответствии с условиями Договора.

  - «Техническое задание» - документы, передаваемые Заказчиком Генподрядчику в составе строительной документации и содержащие описание и технические характеристики материалов и оборудования Объекта, указания и требования Заказчика по выполнению работ.

  - «Утверждаемая часть проекта» - комплект чертежей и другой документации, выполняемый привлеченной проектной организацией в соответствии с действующими в РФ нормами для его последующего согласования компетентными государственными органами и передаваемый Заказчиком Генподрядчику для выполнения последним работ по Договору.

  - «Рабочая документация» - комплект чертежей, локальных и объектных смет, иной документации, разрабатываемый привлеченной проектной организацией в соответствии с действующими законодательством и нормативно-техническими актами РФ, на основании Утверждаемой части проекта и согласуемый им в установленном в Договоре порядке для производства работ по Договору.

  - «Исполнительная документация» - комплект документов, составленных и оформленных в соответствии с Требованиями, утвержденными приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128, и подтверждающий соответствие выполненных работ, материалов, конструкций, технологического оборудования и инженерных систем объекта утвержденному проекту и требованиям нормативных документов. Исполнительная документация передается Генподрядчиком Заказчику в порядке, предусмотренным настоящим договором.

  - «Строительная площадка» - земельный участок, имеющий адресные ориентиры пер. Спортивный, с. Майма, Майминский район, Республика Алтай, передаваемый Заказчиком Генподрядчику по Акту приема-передачи строительной площадки на период строительства, пригодный для выполнения Генподрядчиком работ по строительству Объекта.

  - «Временные сооружения» - временные здания и сооружения всех видов, необходимые для выполнения и завершения работ по строительству Объекта и по устранению дефектов работ, которые по окончании работ демонтируются и вывозятся Генподрядчиком.

  - «Скрытые работы» - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность выполнения которых невозможно или весьма затруднительно определить после выполнения последующих работ и монтажа конструкций и оборудования.

  - «Нормативные документы, обязательные для Сторон» - все   действующие нормативно-технические   акты,   в   том числе, но не ограничиваясь:

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

Вышеуказанные      нормативные      документы      подлежат исполнению  Сторонами до  вступления  в  законную  силу соответствующих    технических    регламентов    в области строительства.

  - «Некачественно выполненные работы» - Работы, выполненные с отступлениями: от Рабочей документации, утвержденной Заказчиком; от требований нормативно технической документации, действующей на территории РФ и нормативных документов, обязательных для сторон; действующего законодательства РФ.

  - «День» - календарный день, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

  - «Отчетный период» -    один    календарный    месяц,    если    иное    не предусмотрено настоящим Договором.

  - «Акт сдачи-приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию» - двухсторонний документ, подписываемый сторонами, который означает окончание выполнения Генподрядчиком работ по настоящему Договору, сдачу результата работ Генподрядчиком и приемка его Заказчиком; дата подписания которого является началом гарантийного срока эксплуатации.

  - «Рабочая комиссия» - комиссия с участием представителей Заказчика и Генподрядчика, осуществляющая приемку законченного строительством Объекта в гарантийную эксплуатацию на основании Акта сдачи-приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию, а по окончании срока гарантийной эксплуатации в окончательную эксплуатацию на основании Акта сдачи-приемки Объекта в окончательную эксплуатацию.

  - «Акт сдачи-приемки Объекта в окончательную эксплуатацию» - двусторонний документ, подписываемый сторонами, который означает сдачу Генподрядчиком и приемку Заказчиком Объекта в окончательную эксплуатацию по окончании гарантийного срока эксплуатации Объекта.

  - «Приемочная комиссия» - комиссия с участием, но не ограничиваясь, представителей Заказчика, Генподрядчика, автора проекта, эксплуатирующей организации, контролирующих органов, осуществляющая приемку Объекта в эксплуатацию на основании Акта ввода Объекта в эксплуатацию.

  - «Оборудование» - любое оборудование, необходимое для нормального функционирования всех технологических, инженерных и вспомогательных систем Объекта в соответствии с проектной документацией, в том числе строительное оборудование временного ввоза, временные сооружения.

  - «Материалы» - строительные конструкции, отделочные и другие материалы, необходимые для выполнения работ, комплектующие изделия и инвентарь.

- 1.25. Застройщик – юридическое лицо - Автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс – стадион «Дружба» Муниципального образования «Майминский район», обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

- 1.26. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального. Застройщик обязан предать Генподрядчику разрешение на строительство до начало производства работ.

- 1.27. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации.

Определения, употребляемые выше в единственном числе, могут употребляться также и во множественном числе, где это требуется по смыслу текста Договора.

- Предмет Договора

  - Генподрядчик принимает на себя обязательства по строительству,  инженерному оснащению, благоустройству и сдаче Заказчику Объекта, пригодного для эксплуатации, на основании утвержденной Заказчиком и получившей положительное заключение государственной экспертизы № 04-1-5-0033-11 проектной документации Шифр ЛД1602-10, в установленный настоящим Договором срок, а Заказчик обязуется создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену в соответствии с положениями настоящего Договора.

- Стоимость Работ

  - Стоимость Работ по настоящему Договору составляет __________(___________________________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС 18% - __________(______________________________) рублей _____ копеек.

Стоимость Работ является твердой и включает в себя все риски Генподрядчика, связанные со строительством Объекта, включая возможное увеличение стоимости и объемов работ, за исключением случаев, особо оговоренных положениями настоящего Договора или возникших по инициативе Заказчика.

  - Превышения Генподрядчиком проектных объемов и стоимости Работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, произошедшие по вине Генподрядчика, оплачиваются Генподрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

  - В стоимость работ по Договору включены все затраты на приобретение,
транспортировку материалов (за исключением материалов, поставляемых Заказчиком), погрузку и вывоз мусора, бытовых отходов, организацию производства работ, размещение и питание работников, вопросы организации труда и техники безопасности, электро- и пожарной безопасности.

  - Если по не зависящим от Сторон причинам стоимость Работ превысила установленную в п. 3.1. Договора более чем на 3% (три процента), Стороны подписывают дополнительное соглашение об увеличении стоимости Работ.

  - Генподрядчик обязан выполнить работу лично без привлечения субподрядных организаций.

- Сроки выполнения Работ

  - Работы по настоящему Договору должны быть начаты, выполнены и окончены Генподрядчиком в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Датой окончания работ по настоящему Договору является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию.

  - Сроки начала, окончания и сроки выполнения отдельных этапов работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, которое оформляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - В случае нарушения по вине Заказчика сроков по передаче строительной площадки и перечислению авансовых платежей, оплате отдельных этапов работ, предусмотренных договором, сроки выполнения работ продлеваются соответственно на срок неисполнения названных обязательств Заказчиком.

- Обязанности Генподрядчика

Для исполнения настоящего Договора Генподрядчик обязан:

  - Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, необходимые и достаточные для того, чтобы сдать Объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

  - Иметь допуск от саморегулируемой организации к соответствующим видам работ. Генподрядчик обязан предоставить Заказчику надлежаще заверенную копию допуска на все виды работ, подлежащих выполнению Генподрядчиком в соответствии с настоящим Договором.

  - Обеспечить:

- строительство и сдачу в гарантийную эксплуатацию Объекта;

- производство работ и оформление Исполнительной документации в полном соответствии с Рабочей документацией, строительными нормами и правилами, действующими на момент сдачи Объекта и Требованиями, утвержденными приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128;

- выполнение геодезических работ в процессе строительства, геодезического контроля точности геометрических параметров зданий (сооружений) и выполнение исполнительной съемки в объеме и с точностью, обеспечивающем при размещении и возведении Объекта соответствие геометрических параметров проектной документации, требованиям строительных норм, правил и государственных стандартов;

- выполнение специализированными организациями контроля прочности ж/б конструкций и металлоконструкций в соответствии с требованиями проекта; контроля осадок смонтированных конструкций;

- качество выполнения всех работ в соответствии с утвержденной Рабочей документацией, техническими условиями и действующей, на момент строительства, нормативно - технической документацией;

- исправление за свой счет недостатков и дефектов, возникших в результате ненадлежащего выполнения своих обязательств по Договору, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при
правильной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

5.4. 	Совместно с Заказчиком решать в соответствующих организациях вопросы,
связанные со строительством, сдачей Приемочной комиссии и вводом Объекта в эксплуатацию.

5.5. 	Генподрядчик гарантирует и несет полную ответственность за выполнение работ
на Объекте в соответствии с рабочей документацией, утвержденной Заказчиком в установленном настоящим Договором порядке.

5.6. 	Принять по акту приема-передачи Строительную площадку, возвести все временные сооружения собственными силами или силами привлеченных организаций, в соответствии с утвержденным ПОС (Проектом организации строительства).

5.7. 	Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на Строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с ПОС.

5.8. 	Привлечь для выполнения предусмотренных утвержденной проектной документацией работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций, соответствующую эксплуатационную организацию, а при выполнении этих работ самостоятельно получить разрешение такой эксплуатационной организации и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ.

5.9. 	Обеспечить в ходе строительства выполнение на Строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить охранное освещение по контуру Строительной площадки и обеспечить установку необходимых дорожных знаков и предупредительного освещения.

5.10.	Обеспечить содержание и уборку Строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории от бытового и строительного мусора. Вывезти строительный мусор в специально отведенные для этого соответствующими службами места за 10 (десять) дней до подписания Акта сдачи-приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию.

5.11. Вывезти в 10-дневный срок со дня подписания Акта сдачи-приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию за пределы Строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, строительные машины, оборудование, инструменты и другое имущество.

5.12.	Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполняемых Генподрядчиком работ, в том числе для последующей эксплуатации Объекта;

- иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо способных привести к нарушению требований, обязательных для Сторон.

5.13. 	Передать по окончании строительства Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, а также акт проверки посадки здания компетентной геодезической организацией.

5.14. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителей Заказчика.

5.15. 	При сдаче работ Заказчику Генподрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

5.16. 	Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора и Приложениях к нему.

- Обязанности Заказчика

Для исполнения настоящего Договора Заказчик обязан:

  - Получить все согласования, необходимые для производства Работ на Объекте, в сроки, не препятствующие Генподрядчику придерживаться согласованного Графика производства работ (Приложение № 1).

  - Передать Генподрядчику по акту приема-передачи, подписанному Сторонами, на период строительства Объекта и до его завершения Строительную площадку, пригодную для производства работ, а также акт разбивки осей Объекта, подготовленный компетентной геодезической организацией в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора, разрешение на строительство.

В случае утраты в натуре вынесенных и переданных Генподрядчику осей и высотных отметок Объекта, восстановить данные оси с привлечением компетентной геодезической организации. Расходы на восстановление компенсируются Заказчику Генподрядчиком в течение 5 рабочих дней с даты выставления Заказчиком соответствующего счета или путем взаимозачета обязательств.

  - После приемки работ по коммуникациям получить необходимые согласования и подписать договоры с соответствующими инженерными службами на энерго-, водо-, тепло- и прочее обеспечение Объекта.

  - Произвести приемку и оплату работ, выполненных Генподрядчиком, в порядке, предусмотренном разделами 3 и 14 настоящего Договора.

  - При поставке оборудования осуществить предмонтажную ревизию оборудования либо привлечь для этого специализированную организацию за свой счет.

  - Осуществлять контроль и технический надзор за строительством, соответствием объема   и   качества   выполняемых   работ   проектной   документации, соответствием стоимости и сроков выполнения работ условиям настоящего Договора.

  - Обеспечивать  финансирование  в  соответствии  с  утвержденным  Графиком (Приложение №2).

  - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора и Приложениях к нему.

  - Получить необходимые разрешения и согласование на временное и постоянное подключение к коммуникациям на энерго-, водо-, тепло- и прочее обеспечение Объекта.

- Обеспечение строительства материалами и оборудованием

  - Генподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием в соответствии с номенклатурой, количеством и в порядке, согласованными с Заказчиком.

Заказчик вправе осуществить поставку любых материалов и оборудования самостоятельно. В этом случае Заказчик и Генподрядчик подписывают Дополнительное соглашение к Договору, корректирующее цену Договора и содержащее график поставки данных материалов или оборудования.

  - Генподрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов, изделий, конструкций и оборудования, в том числе поставку которых осуществляет Заказчик.

  - Все поставляемые для строительства материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Оригиналы или надлежаще заверенные поставщиком (производителем) копии этих сертификатов, технических паспортов, других необходимых документов, удостоверяющих их качество, должны быть предоставлены другой стороне в день поступления материалов, изделий или конструкций. По требованию Заказчика Генподрядчик предоставляет соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы на материалы, изделия, конструкции и оборудование Заказчику до их оплаты и поставки на Объект.

  - Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия - изготовителя, необходимой для монтажа.

  - Генподрядчик, до подписания двустороннего Акта сдачи-приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию, несет ответственность за сохранность всех поставленных для производства работ по Договору материалов, изделий, конструкций, оборудования и сопутствующей технической документации, включая материалы, изделия, конструкции, оборудование, поставленные Заказчиком.

- Строительные работы и инженерное оснащение

Представительство

  - Для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Договору, Стороны назначают на Строительной площадке своих полномочных представителей.

  - Стороны в течение 15 дней после подписания настоящего Договора сообщат друг другу в письменной форме список лиц, представляющих их на Строительной площадке с указанием их полномочий.

Стороны, по мере необходимости, могут вносить изменения и/или дополнения в списки своих представителей с обязательным уведомлением другой Стороны.

Контроль над осуществлением работ

  - Заказчик вправе осуществлять контроль, надзор и проверку хода, качества и соблюдения сроков (графика) выполняемых работ, качества используемых материалов и оборудования, их соответствия условиям настоящего Договора и проектной документации.

  - Заказчик самостоятельно либо с привлечением третьих лиц выполняет все функции строительного заказчика и технического надзора, включая, но не ограничиваясь следующими функциями: участие в приемке всех выполненных работ, освидетельствование геодезической разбивочной основы, разбивки осей строительства на местности, скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения у Генподрядчика, подписывает исполнительную документацию, с целью проверки соответствия качества и объемов выполненных работ требованиям нормативных актов РФ в области строительства. Указания и требования Заказчика (либо лица им привлеченного), предъявляемые при осуществлении надзора и контроля за ходом строительства, обязательны для исполнения Генподрядчиком. Генподрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением. Представители Заказчика и уполномоченной им инженерной организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

Журнал производства работ

  - С момента начала работ и до их завершения Генподрядчик ведет журнал
производства работ по установленным формам (КС-6, КС-6А), в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генподрядчика. Журнал производства работ предоставляется Заказчиком,
ответственность за ведение и сохранность журнала несет Генподрядчик.

Каждая запись в журнале должна быть подписана представителем Генподрядчика.

  - Представитель Заказчика периодически проверяет и своей подписью
подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом или качеством работ или
записями Генподрядчика, то он излагает свое мнение в журнале.

Генподрядчик обязан в срок указанный представителем Заказчика или, если срок не указан, то в пятидневный срок с момента записи, принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

  - Замечания Заказчика в журнале производства работ, если таковые будут даны им, обязательны для Генподрядчика.

  - По завершении работ и сдачи Объекта в гарантийную эксплуатацию журнал производства работ передается Заказчику.

Качество работ и испытания

  - Стороны гарантируют, что качество материалов, изделий, оборудования и систем, поставляемых ими для строительства Объекта, будут соответствовать требованиям проектной документации и настоящего Договора, существующих строительных норм и правил, государственных стандартов.

Стороны обязаны обеспечивать предоставление подтверждающей это технической документации в порядке, предусмотренном п.7.3. настоящего Договора.

  - Генподрядчик может проводить в присутствии Заказчика испытания и проверки качества работ, используемых материалов и оборудования в соответствии с Рабочей документацией, нормативно технической документацией, действующей на момент приемки работ, а также технической документацией на используемые материалы и оборудование. В необходимых случаях испытания проводит лицензированная организация, предварительно согласованная с Заказчиком.

Сообщение о начале испытаний или проверок должно направляться Заказчику за 3 (три) рабочих дня до их начала. В случае отсутствия Заказчика или уполномоченного им лица Генподрядчик имеет право провести испытания в индивидуальном порядке в назначенный срок. Результаты испытаний направляются Заказчику в трех экземплярах (оригиналы) вместе с Исполнительной документацией до приемки работ.

Заказчик вправе осуществлять дополнительные испытания и проверки качества работ, используемых материалов и оборудования с привлечением лицензированных организаций за свой счет.

Если испытания и проверки выявят, что качество работ и используемых материалов ниже предусмотренного, то проведение таких работ и использование таких материалов запрещается.

  - Устранение обнаруженных в результате проверок и испытаний недостатков осуществляется за счет Стороны, по чьей вине они возникли, и в согласованный Сторонами в акте срок.

  - По окончании монтажа оборудования и систем Генподрядчик проводит их испытания и наладку в присутствии представителей Заказчика в согласованные между ними сроки.

По итогам испытаний Стороны подписывают протокол или соответствующий акт о соответствии показателей работы оборудования и систем характеристикам, предусмотренным проектной документацией и условиями настоящего Договора, требованиям существующих строительных норм и правил.

Пуск в эксплуатацию оборудования и систем Объекта осуществляется Генподрядчиком совместно с Заказчиком только после испытаний и при отсутствии замечаний Заказчика.

  - В случае установления некомплектности поставленного оборудования и систем при приемке их для монтажа, либо выявления дефектов такого оборудования и систем в процессе монтажа или испытаний, составление соответствующего акта и предъявление претензий к заводу-изготовителю или поставщику является обязанностью Стороны, заключившей с ним договор на поставку. Такая Сторона обязана устранить выявленные дефекты оборудования и систем или заменить оборудование за свой счет и в согласованный срок. Если такой Стороной является Заказчик, то, по соглашению Сторон, эти работы за отдельную оплату могут быть выполнены Генподрядчиком, что должно быть оформлено в этом случае дополнительным соглашением.

Скрытые работы

  - Генподрядчик обязан известить Заказчика за 3 (три) рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. По итогам приемки составляется акт по форме, установленной в Требованиях, утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128.

  - В случае неявки представителя Заказчика на приемку ответственных конструкций и скрытых работ, Генподрядчик составляет акт в одностороннем порядке, однако не освобождается от ответственности за качество выполненных работ.

  - Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, то по его
требованию Генподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ
согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

  - Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика по причине его неявки, вскрытие и восстановление скрытых работ производится за счет Заказчика.

Устранение некачественно выполненных работ

  - В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Генподрядчик обязан своими силами, без увеличения договорной цены и сроков завершения работ по настоящему Договору и в согласованный Сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

При этом, если Заказчик считает, что указанное исправление некачественно выполненных работ может существенно увеличить сроки выполнения работ по настоящему Договору, но отклонение качества является для него приемлемым и не нарушает требований безопасности последующей эксплуатации Объекта, он вправе уплатить за произведенные некачественно работы Генподрядчику сумму, меньшую ранее установленной за эти работы, но отличающуюся от ранее установленной не более чем на стоимость исправления этих некачественно выполненных работ и их доведения до нормативного качества, заложенного в проекте, или уменьшить соответствующим образом договорную цену.

  - Заказчик в процессе выполнения работ имеет право давать в письменной
форме распоряжения Генподрядчику относительно:

- вывоза   со   строительной   площадки   любых   материалов,   признанных   не соответствующими   требованиям   проектной   документации   и   настоящего   Договора, существующих   строительных  норм   и   правил,   если  такие  материалы   поставлялись Генподрядчиком, привлекаемыми им субподрядчиками, поставщиками;

- замены признанных некачественными материалов, обнаруженных в ходе их проверки или испытаний, и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату.

Генподрядчик обязан за свой счет и своими силами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика, причем это не должно повлиять на согласованный Сторонами График производства работ.

  - При обнаружении Заказчиком некачественно выполненных работ Стороны
составляют соответствующий акт.

В случае отказа Генподрядчика от составления или подписания такого акта Заказчик составляет односторонний акт на основе независимой строительной экспертизы и направляет его для исполнения Генподрядчику. При этом расходы Заказчика на оплату услуг привлекаемых экспертов возмещаются ему Генподрядчиком в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего счета от Заказчика, либо Заказчик вправе удержать соответствующую сумму из очередных платежей, причитающихся Генподрядчику.

  - В случае если Генподрядчик не исправит некачественно выполненные им работы в согласованный Сторонами срок, Заказчик вправе привлечь для этого другую организацию за счет Генподрядчика. При этом Генподрядчик обязуется оплатить соответствующий счет Заказчика в 10-дневный срок с даты его представления, либо Заказчик вправе удержать соответствующую сумму из очередных платежей, причитающихся Генподрядчику.

Предотвращение повреждений и ущерба

  - Генподрядчик будет предпринимать все необходимые меры для предотвращения нанесения ущерба или повреждений при производстве работ (включая нерабочее время) Заказчику и/или Объекту, и/или третьим лицам в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения им, его субподрядчиками и поставщиками своих обязательств.

  - Генподрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие причинения ущерба третьим лицам в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств Генподрядчиком, его субподрядчиками и поставщиками.

В случае возникновения таких претензий, требований, судебных исков Генподрядчик принимает на себя оплату издержек и расходов, возникших у Заказчика.

Объемы работ

  - Заказчик вправе вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют проект, по которому ведется строительство. В случае если Заказчик считает внесение таких изменений необходимым, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное для выполнения Генподрядчиком, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в настоящий Договор;

- исключить указанную работу;

- изменить характер, качество или вид указанной работы;

- выполнить указанную дополнительную работу, необходимую для завершения строительства.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Генподрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Если в ходе исполнения упомянутых в п. 8.25. указаний Заказчика
возникнет необходимость в переделке ранее выполненной работы или замене ранее
установленного оборудования и материалов, то в этом случае Генподрядчик обязан
представить Заказчику на рассмотрение подробную позиционную смету и приступить к
выполнению работ только после получения его письменного согласия и подписания
соответствующего дополнения к настоящему Договору.

Консервация Объекта

  - В случае если Заказчиком будет установлена необходимость консервации
Объекта, Заказчик обязуется оплатить Генподрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления работы, материалы, приобретенные или оплаченные до
момента консервации, в течение 10 рабочих дней с момента их приостановления. Также
Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации Объекта
строительства и закрепить эти договоренности в дополнительном соглашении,
становящемся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
Данное дополнительное соглашение будет предусматривать, что Генподрядчик обязуется в порядке и в указанные в нем сроки надлежащим образом осуществить консервацию Объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.

- Распределение рисков между Сторонами. Права на Объект

  - С момента подписания Сторонами Акта передачи Генподрядчику Строительной площадки Генподрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения любых работ, материалов, Объекта или его части, механизмов, оборудования, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

  - После подписания Акта приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию Заказчик несет риск случайного разрушения или повреждения Объекта кроме случаев, когда такое разрушение или повреждение является следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

  - Право собственности на результаты выполненных работ переходит от Генподрядчика к Заказчику с момента подписания соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2.

  - В случае необходимости использования Заказчиком для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого Объекта, строительство которого в целом не закончено, такое использование допускается по соглашению с Генподрядчиком. Порядок такого использования оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

- Охранные мероприятия

  - Охрану строящегося Объекта с момента подписания Акта передачи Генподрядчику Строительной площадки, а также охрану находящихся на Строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, в том числе переданных Заказчиком Генподрядчику в монтаж, осуществляет и оплачивает Генподрядчик.

  - Охрану находящихся на Строительной площадке и переданных под охрану Генподрядчику материалов, изделий, конструкций, оборудования любых других Субподрядчиков выполняющих работы на территории строительной площадки, в том числе и по прямым договорам, заключенных Заказчиком, осуществляет и оплачивает Генподрядчик.

  - Охрану построенного Объекта, принятого по Акту сдачи-приемки объекта в гарантийную эксплуатацию, осуществляет Заказчик.

- Сдача и приемка работ

  - Сдача-приемка выполненных Генподрядчиком работ осуществляется ежемесячно на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, предоставляемых Генподрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих  дней после окончания каждого календарного месяца, оформленных в соответствии с объектными и локальными сметами согласно требованиям Госкомстата РФ с приложением исполнительной документации, необходимой для определения объемов и качества выполненных работ.

Датой сдачи-приемки выполненных работ считается дата подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2).

  - Сдача-приемка законченного строительством Объекта в гарантийную эксплуатацию осуществляется на основании Актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подтверждающих полное (100%) выполнение работ в соответствии с настоящим Договором, и оформляется подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию.

  - Подписание Акта сдачи-приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию не освобождает Генподрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору, которые явились невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания Акта, о чем в нем была сделана соответствующая запись.

  - Обязательным приложением к Акту сдачи-приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию является подготовленный Генподрядчиком и утвержденный подписью Заказчика Перечень установленного и смонтированного на Объекте оборудования и систем с указанием их марок, изготовителя и поставщика.

  - Сдача-приемка Объекта Рабочей и Приемочной комиссией осуществляется Заказчиком с участием Генподрядчика в соответствии с установленным порядком, действующим на дату приемки Объекта.

Приемочная комиссия создается Заказчиком. В состав Приемочной комиссии входят представители: Заказчика, автора проекта или проектной организации, Генподрядчика, эксплуатирующей организации, контролирующих органов.

  - Работу Рабочей комиссии организовывает Генподрядчик.

  - Работу Приемочной комиссии организовывает Заказчик.

- Исполнительная документация

  - Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания каждого календарного месяца, передает Заказчику оформленную в установленном порядке исполнительную документацию в соответствии с Требованиями, утвержденными приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128.

  - За 15 (пятнадцать) дней до начала пуско-наладочных работ Генподрядчик в соответствии с Графиком производства работ передает Заказчику 3 (три) комплекта инструкций по эксплуатации систем и оборудования, поставленных и/или смонтированных Генподрядчиком, рекомендаций по их обслуживанию, гарантийную документацию и технические паспорта на них. Вся указанная документация должна быть на русском языке.

- Гарантии качества по сданным работам

  - Гарантии качества распространяются на все материалы, оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Генподрядчиком и его субподрядчиками.

  - Гарантийный срок эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем и оборудования, материалов и работ устанавливается в не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию.

  - Если в период гарантийного срока эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, являющиеся следствием ненадлежащего исполнения Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, то Генподрядчик обязан устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика, в случае неявки представителя Генподрядчика в указанный срок, Заказчик составляет односторонний акт с указанием выявленных недоделок и сроков их устранения. Генподрядчик обязан приступить к устранению выявленных дефектов и завершить его исполнение в установленные Сторонами сроки.

В этом случае гарантийный срок на неисправное оборудование и материалы или на весь Объект в целом, если выявленные дефекты препятствуют его надлежащей эксплуатации, продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

  - В случае неявки представителя Генподрядчика в установленный п. 13.3. Договора срок для участия в составлении акта по выявленным дефектам, отказа Генподрядчика от составления или подписания такого акта, Заказчик составляет односторонний акт с участием сторонних квалифицированных специалистов/экспертов и направляет его для исполнения Генподрядчику. При этом расходы Заказчика на оплату услуг привлекаемых специалистов/экспертов подлежат оплате Генподрядчиком на основании выставленного Заказчиком счета.

  - При отказе Генподрядчика от устранения обнаруженных дефектов или просрочке более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней сроков, установленных Сторонами для устранения недостатков, Заказчик имеет право привлечь для устранения выявленных дефектов специализированную организацию по своему выбору с последующим возложением понесенных расходов на Генподрядчика.

- Финансирование и расчеты между Сторонами

  - Финансирование и расчеты по Договору осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика в порядке, предусмотренном Приложением №2 к Договору.

Сумма обязательных авансовых платежей вычитается из подлежащих оплате работ на основании подписанных Сторонами форм КС-2, КС-3 пропорционально стоимости израсходованных за отчетный период материалов.

  - В течение 5 дней после окончания каждого календарного месяца Генподрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и счет-фактуру за выполненные работы с приложением исполнительной документации, необходимой Заказчику для проверки качества и объемов работ, предъявляемых к оплате. Сумма НДС выделяется в документах отдельной строкой. Выставленный счет-фактура должен соответствовать требованиям НК РФ. В случае несоответствия счета-фактуры указанным требованиям Подрядчик обязан устранить все несоответствия в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика.

  - Указанные в п. 14.2. документы Заказчик должен рассмотреть и подписать в течение 10 рабочих дней с момента их получения. В случае наличия у Заказчика каких-либо замечаний, к Акту о приемке выполненных работ прикладывается перечень с указанием соответствующих замечаний, после чего Стороны согласовывают сроки их устранения.

  - Оплата выполненных Генподрядчиком и принятых Заказчиком работ на
основании Актов по форме КС-2, справок по форме КС-3 за отчетный период работы
осуществляется Заказчиком в течение 5 банковских дней с даты их подписания
Заказчиком.

  - Окончательный расчет за выполненные работы по Объекту производится Заказчиком в течение 10 банковских дней с момента оформления Акта сдачи-приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию.

- Ответственность Сторон

  - При нарушении договорных обязательств Генподрядчик вправе предъявить Заказчику санкции:

- за задержку передачи строительной площадки, документации, оборудования, материалов и изделий – штраф в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей за каждые 10 (десять) дней просрочки, а за задержку более чем на 1 месяц – 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждые последующие 10 (десять) дней до фактического исполнения обязательства;

- за передачу в монтаж некомплектного оборудования - пеню в размере 0,05% от стоимости оборудования за каждый день задержки его монтажа;

- за задержку начала приемки законченного строительством или подлежащего консервации Объекта свыше 10 (десяти) дней со дня получения извещения Генподрядчика о предъявлении его к сдаче - штраф в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей за каждый день просрочки, но не более 100 000 (ста тысяч) рублей;

- за задержку предоставления Генподрядчику обязательных платежей согласно Приложения №2 - пеню в размере 0,05 % от подлежащей оплате суммы за каждый день задержки;

- за задержку расчетов за выполненные работы - пеню в размере 0,05 % от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки.

  - В случае задержки выполнения работ по вине Заказчика Генподрядчик имеет право предъявить обоснованное требование изменения цены Договора, продления срока выполнения этих работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку.

  - При нарушении договорных обязательств Заказчик вправе предъявить Генподрядчику санкции:

- за окончание строительства Объекта после установленного срока по вине Генподрядчика - штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждые 10 дней просрочки. При задержке сдачи Объекта свыше 30 (тридцати) дней Генподрядчик уплачивает штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждые последующие 10 (десять) дней до фактического исполнения обязательства;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Генподрядчику и привлеченным им третьим лицам имущества - штраф в размере 1000 (тысяча) рублей за каждый день просрочки;

- за нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ (срыв Графика производства работ) - штраф в размере 0,05% стоимости данного вида работ. В случае обеспечения Генподрядчиком своевременной сдачи Объекта взысканный с него указанный штраф подлежит возврату.

  - Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Договору
потерпевшая Сторона вправе потребовать от виновной Стороны возмещения всех
непокрытых неустойками доказанных убытков (реальный ущерб). При этом упущенная выгода по Договору возмещению не подлежит ни одной из Сторон.

  - Штрафы, пени, неустойки, а также возмещаемые убытки выплачиваются на основании письменного и подписанного уполномоченным представителем требования Стороны, имеющей право на их предъявление. Стороны имеют право воздерживаться от требования уплаты штрафов, пени, неустойки и возмещаемых убытков. В этом случае санкции не рассчитываются и не начисляются.

  - Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору в натуре.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если они непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и неотвратимых Сторонами событий, таких как:

-	катастрофы природного и техногенного характера (пожар, наводнение, землетрясение и т.п.);

- военные действия в районе производства работ;

- объявление государственными органами чрезвычайного положения в районе производства работ;

- забастовки общенационального или отраслевого характера, кроме забастовок персонала Генподрядчика и Заказчика;

- запретительные и прочие меры со стороны государства, которые в соответствии с действующим законодательством освобождают Сторону, неспособную выполнить свои обязательства, от имущественной ответственности.

В этих случаях срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна известить об этом в письменном виде другую Сторону незамедлительно, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Эта же Сторона должна также известить в письменном виде другую Сторону незамедлительно, но позднее 10 (десяти) дней, о прекращении действия этих обстоятельств.

Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства, как освобождающие от ответственности за выполнение условий настоящего Договора.

  - Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены соответствующим уполномоченным органом.

  - Если последствия, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы, будут длиться более 60 (шестидесяти) дней, Стороны договорятся о принятии необходимых мер, однако, если такая договоренность не будет достигнута в течение 30 (тридцати) дней, любая из Сторон может инициировать процедуру расторжения Договора.

  - Если в результате действия обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то Стороны обсудят целесообразность дальнейшего его продолжения. Если продолжение строительства будет признано целесообразным, Стороны заключат дополнительное соглашение с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора. В противном случае любая из Сторон может инициировать процедуру расторжения Договора.

- Разрешение споров между Сторонами

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. Возникшие в результате таких переговоров договоренности фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - При возникновении между Заказчиком и Генподрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Генподрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генподрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Генподрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

  - Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с п.п.17.1. и 17.2. настоящего Договора, то он разрешается Арбитражным судом в соответствии с законодательством РФ.

- Прекращение Договора

  - Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора полностью или частично в случаях:

-	задержки Генподрядчиком начала строительства более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, вызванным непосредственной виной Генподрядчика;

- нарушения Генподрядчиком сроков окончания выполнения работ, а также промежуточных сроков (отдельных этапов работ, предусмотренных Графиком производства работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора), более чем на 60 дней;

- несоблюдения Генподрядчиком требований по качеству работ и используемых материалов, оборудования и конструкций, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ или устранение выявленных дефектов материалов, оборудования и конструкций влечет задержку срока окончания работ более чем на 60 (шестьдесят)  дней;

- банкротства, неплатежеспособности или ликвидации Генподрядчика;

- получения им решения суда о передаче его имущества во внешнее управление или наступления какого-либо события, которое влечет за собой последствия, аналогичные тем, которые могут наступить в результате любого из вышеуказанных событий.

В случае    прекращения Договора по одной из этих причин, Заказчик оплачивает Генподрядчику исключительно фактически выполненные до получения им уведомления (п.18.3) работы, а также материалы, приобретенные или оплаченные Генподрядчиком до этого момента с последующей их передачей Заказчику.

  - Генподрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ, а также в случаях:

- остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от
Генподрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) дней, за исключением случая консервации Объекта;

- нарушения оплаты за выполненные и принятые Заказчиком работы свыше 30 календарных дней (за исключением случаев предъявления Заказчиком мотивированного отказа от приемки выполненных работ и/или не предоставления счета на оплату Генподрядчиком);

- банкротства, неплатежеспособности или ликвидации Заказчика;

- получения им решения суда о передаче его имущества во внешнее управление или наступления какого-либо события, которое влечет за собой последствия, аналогичные тем, которые могут наступить в результате любого из вышеуказанных событий.

  - Сторона, имеющая право расторгнуть Договор или отказаться от исполнения Договора и желающая реализовать это право, должна осуществить его путем направления письменного уведомления другой Стороне.

Договор считается расторгнутым с момента отправления другой Стороне письменного уведомления о расторжении Договора заказным письмом с уведомлением о вручении. При отказе от исполнения Договора датой его прекращения будет считаться 7 (седьмой) день с момента отправления заказного письма с уведомлением о вручении.

  - При прекращении (расторжении или отказа от исполнения Договора) Генподрядчик обязан:

- передать Заказчику оборудование и материалы, за которые Генподрядчик получил оплату, или средства, переданные Генподрядчику на их приобретение;

- передать Заказчику части Объекта, построенные к дате расторжения Договора, а также исполнительную документацию по выполненным работам;

- выполнить указания Заказчика, необходимые для обеспечения сохранности и
защиты уже построенных частей Объекта и безопасного состояния строительной
площадки;

- уплатить все неустойки, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством.

  - В случае прекращения Договора Стороны немедленно приложат усилия, чтобы достигнуть финансового урегулирования вопроса об общей сумме, на которую они имеют право.

Такая сумма должна быть определена на основе взаимосогласованных Сторонами смет, с учетом объема фактически выполненной работы, принимая во внимание платежи, полученные Генподрядчиком от Заказчика до даты вступления в силу расторжения Договора. В этом случае Генподрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие его расходы на день прекращения Договора.

  - После урегулирования финансовых вопросов Стороны подпишут двусторонний
протокол об отсутствии претензий друг к другу.

- Прочие условия

  - В случае возникновения претензий к Генподрядчику, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности, если они не возникли по вине Заказчика.

  - Генподрядчик вправе без дополнительного согласования с Заказчиком привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц (субподрядчиков), ответственность за действия которых Генподрядчик несет в полном объеме.

  - Заказчик вправе переуступить права по настоящему Договору другому юридическому лицу, о чем Генподрядчик извещается в письменной форме.

  - При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

  - Настоящий Договор заключен в двух подлинных экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой Стороны.

  - Все дополнения к настоящему Договору в форме соглашений, приложений, протоколов, актов, графиков и др. являются его неотъемлемыми частями и считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

  - После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.

  - Все извещения, уведомления, требования, претензии и другие документы по настоящему Договору могут направляться Сторонами по почте (заказным письмом, телеграммой), с курьером, по факсу, по электронной почте, за исключением случаев, когда настоящий Договор, действующее законодательство или обоснованный запрос Стороны содержит требование о предоставлении документов в определенной форме. Факсимильные копии документов имеют юридическую силу до момента получения оригиналов. Срок предоставления оригиналов – в течение 10 (десяти) дней с момента направления факсимильной копии.

  - В случае изменения местонахождения или других реквизитов одной из
Сторон, последняя обязана уведомить об этом другую Сторону Договора в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента их изменения.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

- Конфиденциальность

  - Каждая Сторона рассматривает и охраняет как конфиденциальную всю информацию, включая информацию на электронном носителе, полученную от другой Стороны в результате исполнения Договора, в том числе условия Договора, за исключением информации, которая:

- является публично известной;

- подлежит передаче полностью или частично компетентным органам власти в соответствии с действующим законодательством, при условии, что до такой передачи Сторона, которой необходимо представить информацию в органы власти, направила другой Стороне соответствующее уведомление в письменной форме;

- специально указана при передаче как неконфиденциальная информация.

Конфиденциальная информация является собственностью Стороны, которая ее представила. Раскрывающая Сторона вправе потребовать от другой Стороны вернуть ей любую конфиденциальную информацию в любое время, направив уведомление в письменной форме. В течение 30 (тридцати) дней после получения такого уведомления получатель должен вернуть все оригиналы конфиденциальной информации и уничтожить все ее копии, сделанные им в любой форме (письменные или в электронном виде), имеющиеся в его распоряжении.

Сообщение конфиденциальной информации допускается только сотрудникам, привлеченным к исполнению Договора, участникам работ, для выполнения которых необходима эта информация, надзорным, согласующим и иных организациям, которым необходимо предоставление информации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сообщение данной информации такому лицу должно осуществляться с предупреждением о необходимости соблюдения режима конфиденциальности и только в той мере, насколько это необходимо.

Распространение конфиденциальной информации третьим лицам разрешается только с разрешения Стороны, от которой она получена.

- Перечень Приложений к Договору

№ 1. График производства работ.

№ 2. График финансирования.

№ 3. Техническое задание.

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

| Генподрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |

Приложение № 9

Наименование материалов, оборудования и изделий. Некоторые максимальные и (или) минимальные значения показателей, показатели значения и иные сведения, связанные с определением соответствия применяемых при производстве работ материалов, оборудования и изделий потребностям Заказчика

___________________________________________ (участник закупки в произвольной форме заполняет данное приложение и указывает наименование материалов, оборудования и изделий. Некоторые максимальные и (или) минимальные значения показателей, показатели значения и иные сведения, связанные с определением соответствия применяемых при производстве работ материалов, оборудования и изделий потребностям Заказчика)