## Лист1
64
Приложение № 10 к Положению об управлении проектами в администрации муниципального образования "Майминский район"
Председателю Координационного совета
Е.А. Понпе
ИНИЦИАТИВНАЯ ЗАЯВКА
на изменение основных параметров проекта
На основании возникшей необходимости прошу Вас рассмотреть целесообразность и возможность изменения одного и/или нескольких параметров Проекта №___ «_________________________________________________________________________».
Номер изменения |  | №____ | Инициатор |  | __________________
Тип изменения
| Результаты |  |  |  |  | Команда проекта
| Сроки реализации |  |  |  |  | Состав работ
| Бюджет/ Финансовые показатели |  |  |  |  | Критерии успеха
Описание изменения
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Причины изменения
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Влияние изменений на проект
Наименование показателя |  |  | Плановое значение |  |  | Отклонение | Значение для утверждения
Влияние на сроки реализации проекта и его отдельных этапов
Срок реализации проекта |  |  | [дата по паспорту] |  |  | [превышение в днях] | [предлагаемая новая дата]
Сроки реализации этапов:
Номер СДР этапа. Название этапа. Начало |  |  | [дата по паспорту] |  |  | [превышение в днях] | [предлагаемая новая дата]
65
Номер СДР этапа. Название этапа. Окончание |  |  | [дата по паспорту] |  |  | [превышение в днях] | [предлагаемая новая дата]
Влияние на бюджет проекта
Общий бюджет проекта, тыс. руб. |  |  | [сумма по паспорту] |  |  | [сумма превышения] | [предлагаемая новая сумма]
Федеральный |  |  | [сумма по паспорту] |  |  | [сумма превышения] | [предлагаемая новая сумма]
Региональный |  |  | [сумма по паспорту] |  |  | [сумма превышения] | [предлагаемая новая сумма]
Местный |  |  | [сумма по паспорту] |  |  | [сумма превышения] | [предлагаемая новая сумма]
Собственные и заемные средства предпринимателя |  |  | [сумма по паспорту] |  |  | [сумма превышения] | [предлагаемая новая сумма]
Бюджет на текущий год, тыс. руб. |  |  | [сумма по паспорту] |  |  | [сумма превышения] | [предлагаемая новая сумма]
Федеральный |  |  | [сумма по паспорту] |  |  | [сумма превышения] | [предлагаемая новая сумма]
Региональный |  |  | [сумма по паспорту] |  |  | [сумма превышения] | [предлагаемая новая сумма]
Местный |  |  | [сумма по паспорту] |  |  | [сумма превышения] | [предлагаемая новая сумма]
Собственные и заемные средства предпринимателя |  |  | [сумма по паспорту] |  |  | [сумма превышения] | [предлагаемая новая сумма]
Влияние на результаты проекта
[Наименование результата проекта согласно паспорта проекта], [единица измерения] |  |  | [значение по паспорту] |  |  | [отклонение] | [предлагаемое новое значение]
[Наименование результата проекта согласно паспорта проекта], [единица измерения] |  |  | [значение по паспорту] |  |  | [отклонение] | [предлагаемое новое значение]
[Наименование результата проекта согласно паспорта проекта], [единица измерения] |  |  | [значение по паспорту] |  |  | [отклонение] | [предлагаемое новое значение]
Источники финансирования
[Наименование источника], тыс. руб. | [5 empty] | [Сумма]
С уважением,
Руководитель проекта |  |  | _____________ |  | ФИО |  | "___"___2017г.
СОГЛАСОВАНО:
Заказчик проекта |  |  | _____________ |  | ФИО |  | "___"___2017г.
Куратор проекта |  |  | _____________ |  | ФИО |  | "___"___2017г.
Руководитель
66
Проектного офиса |  |  | _____________ |  | ФИО |  | "___"___2017г.
Начальник Управления финансов _____________ |  |  |  |  | ФИО |  | "___"___2017г.
РЕЗОЛЮЦИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА:
Принять изменения
Принять изменения с замечаниями
Отклонить изменения
Председатель
Координационного совета _____________ |  |  |  | Понпа Е.А. |  |  | "___"______2017 г.