## Лист1
42
Приложение №5 к Положению об управлении проектами в администрации муниципального образования "Майминский район"
Календарный план проекта №________ | [9 empty] | Текущая дата:______________
"НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА"
№ СДР | Наименование работ проекта | План. начало | План. дительность | Исполнитель | Зависимые работы | Порядковый номер месяца хода реализации проекта
[6 empty] | 2017 год | [11 empty] | 2018
[6 empty] | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Действие 1 | 1 | 6 | Иванов И. | bar: 2017 год янв 1 to 2017 год июн 6
1.1. | Действие 1.1. | 1 | 6 | Иванов И. | 3.3. | bar: 2017 год янв 1 to 2017 год июн 6
1.2. | Действие 1.2. | 2 | 4 | Петров И. | 2.1. | bar: 2017 год фев 2 to 2017 год май 5
1.3. | Действие 1.3. | 4 | 3 | Сидоров И. | 2.2.,.2.3. | bar: 2017 год апр 4 to 2017 год июн 6
2 | Действие 2 | 6 | 8 | Петров И. | bar: 2017 год июн 6 to 2018 янв 13
2.1. | Действие 2.1. | 6 | 4 | Исполнитель | 3 | bar: 2017 год июн 6 to 2017 год сен 9
2.2. | Действие 2.2. | 7 | 2 | Исполнитель | 3 | bar: 2017 год июл 7 to 2017 год авг 8
2.3. | Действие 2.3. | 7 | 2 | Исполнитель | 3 | bar: 2017 год июл 7 to 2017 год авг 8
2.4. | Действие 2.4. | 9 | 5 | Исполнитель | 3 | bar: 2017 год июл 7 to 2017 год авг 8
3 | Действие 3 | 13 | 12 | Исполнитель
3.1. | Действие 3.1. | 13 | 10 | Исполнитель | 3.14.
3.2. | Действие 3.2. | 13 | 10 | Исполнитель | 3.14.
3.3. | Действие 3.3. | 13 | 10 | Исполнитель | 3.14.
3.4. | Действие 3.4. | 13 | 10 | Исполнитель | 3.14.
3.5. | Действие 3.5. | 13 | 10 | Исполнитель | 3.14.
3.6. | Действие 3.6. | 13 | 10 | Исполнитель | 3.14.
3.7. | Действие 3.7. | 13 | 10 | Исполнитель | 3.14.
3.8. | Действие 3.8. | 13 | 10 | Исполнитель | 3.14.
3.9. | Действие 3.9. | 13 | 10 | Исполнитель | 3.14.
3.10. | Действие 3.10. | 13 | 10 | Исполнитель | 3.14.
3.11. | Действие 3.11. | 13 | 10 | Исполнитель | 3.14.
3.12. | Действие 3.12. | 13 | 10 | Исполнитель | 3.14.
3.13. | Действие 3.13. | 23 | 2 | Исполнитель | 3.14.